━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

PIXEL RAIN AGENCY

E02 — Checklist de Coleta

N1 — Plano de Atração | Pixel Rain Agency

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Processo Operacional Interno  |  N1 — Plano de Atração  |  Versão 2.0 — Maio 2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

O que e este entregavel

O Checklist de Coleta e a lista mestra de todos os acessos, materiais e informacoes que a agencia precisa receber do cliente para iniciar qualquer entrega tecnica do N1. Nenhuma entrega tecnica comeca sem os itens criticos desta lista confirmados.

Ele cumpre tres funcoes:

1. Operacional — garante que o time tem tudo que precisa para trabalhar

2. Documental — registra responsabilidade compartilhada. Se um item nao chegou, ha prova de quando foi pedido

3. Diagnostica — como o cliente responde a esta lista nos primeiros dias revela muito sobre como sera a operacao dos proximos 4 meses

O prazo para receber todos os itens criticos e ate 48h apos o Kickoff. O prazo maximo absoluto e o Dia 5. Qualquer item critico pendente apos o Dia 5 trava entregas e o cliente precisa ser informado com clareza.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Quem executa

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| CS | Envia o checklist apos o Kickoff, cobra os itens pendentes conforme prazo, escala para CS senior se necessario |
| Social Media | Confirma recebimento e valida os acessos de Instagram e Meta Business Suite, valida qualidade das fotos e materiais visuais |
| Gestor de Trafego | Confirma recebimento e valida os acessos de Google Business, Meta Business Suite e site |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Quando acontece

Semana 1 (Dias 2 a 7 do contrato). O checklist e enviado ao cliente no mesmo dia do Kickoff ou, no maximo, ate 24h depois.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Insumos necessarios (o que precisa existir antes)

• Kickoff realizado (E01)

• Ficha do cliente atualizada no CRM com dados basicos

• Template de checklist pronto para ser personalizado com os dados do cliente

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CHECKLIST COMPLETO DE COLETA

BLOCO A — Acessos Digitais

Responsavel por entregar: Cliente | Prazo critico: Ate 48h apos o Kickoff (Dia 3 no maximo)

☐ Instagram — permissao de admin no Meta Business Suite

◦ Como conceder: Configuracoes do Meta Business > Contas do Instagram > Adicionar parceiro

◦ Nivel de acesso necessario: Editor ou superior

◦ Responsavel de validar: Social Media

◦ Prazo: Dia 3

☐ Meta Business Manager — acesso como parceiro

◦ Como conceder: Meta Business Suite > Configuracoes > Parceiros > Adicionar > Dar acesso a ativos

◦ Ativos necessarios: conta de anuncios, pixel, pagina do Facebook, conta do Instagram

◦ Responsavel de validar: Gestor de Trafego

◦ Prazo: Dia 3

☐ Google Business Profile — acesso de gestor

◦ Como conceder: Painel do Google Business > Gerenciar > Adicionar usuarios > inserir e-mail da agencia > nivel Gerente

◦ Responsavel de validar: Gestor de Trafego

◦ Prazo: Dia 3

☐ WhatsApp Business — numero confirmado e tipo de conta definido

◦ Informar: numero do WhatsApp Business da clinica

◦ Confirmar: e conta WhatsApp Business (nao pessoal)? Tem API ou usa versao padrao?

◦ Responsavel de validar: Gestor de Trafego

◦ Prazo: Dia 2

☐ Site — acesso ao painel administrativo

◦ Se WordPress: URL do painel + usuario + senha (ou acesso via e-mail de convite)

◦ Se Wix/Squarespace: convite de colaborador com permissao de editor

◦ Se outro CMS: especificar e orientar acesso

◦ Acesso FTP/cPanel: necessario apenas se for instalar pixel manualmente no servidor

◦ Responsavel de validar: Gestor de Trafego

◦ Prazo: Dia 4

◦ Obs: Se o cliente nao tem site, registrar como "Ausente" — as landing pages do E07 serao o substituto funcional

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

BLOCO B — Materiais Visuais

Responsavel por entregar: Cliente | Prazo critico: Ate Dia 5

☐ Logo da clinica em alta resolucao

◦ Formato ideal: SVG ou PNG com fundo transparente

◦ Alternativa aceitavel: AI, EPS, PDF vetorial

◦ Nao aceitar: JPG de baixa resolucao ou captura de tela

◦ Responsavel de validar: Social Media

◦ Prazo: Dia 3

☐ Identidade visual completa (se existir)

◦ Manual de marca, paleta de cores (codigos hex), tipografia definida

◦ Obs: se nao existir, registrar como "Ausente" — Social Media vai criar a proposta visual

◦ Responsavel de validar: Social Media

◦ Prazo: Dia 3

☐ Fotos profissionais em ambiente clinico — minimo 10 fotos

◦ O que e necessario (em ordem de prioridade):

◦ Medico(a) com jaleco, expressao acolhedora, fundo clinico

◦ Consultorio (sem pacientes)

◦ Sala de espera / recepcao

◦ Fachada da clinica

◦ Equipe (se aplicavel)

◦ Padrao minimo de qualidade: resolucao minima 1080x1080px, boa iluminacao, sem filtros excessivos

◦ Nao publicar: fotos de pacientes, procedimentos clinicos, materiais invasivos

◦ Responsavel de validar: Social Media

◦ Prazo: Dia 5

☐ Foto de perfil atual do Instagram

◦ Enviar o arquivo original (nao captura de tela do app)

◦ Prazo: Dia 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

BLOCO C — Informacoes da Clinica

Responsavel por entregar: Cliente | Prazo critico: Ate Dia 3

☐ Nome completo do medico como prefere ser chamado profissionalmente

◦ Ex: "Dra. Ana Luiza Ferreira" ou "Dr. Carlos Menezes"

◦ Prazo: Dia 2

☐ CRM (numero de registro)

◦ Necessario para Google Business, landing pages e comunicacao institucional

◦ Prazo: Dia 2

☐ Especialidade clinica e sub-especialidades (se houver)

◦ Ex: "Pediatria — com foco em Neonatologia e Desenvolvimento Infantil"

◦ Prazo: Dia 2

☐ Titulacao e certificacoes relevantes (pos-graduacao, fellowship, membro de sociedades)

◦ Prazo: Dia 2

☐ Endereco completo da clinica

◦ Rua, numero, complemento, bairro, cidade, CEP

◦ Pontos de referencia para o Google Business

◦ Prazo: Dia 2

☐ Horarios de atendimento completos

◦ Dias da semana + horarios de abertura e fechamento

◦ Especificar se ha pausa para almoco

◦ Especificar se atende aos sabados

◦ Prazo: Dia 2

☐ Convenios aceitos (lista completa ou "particular apenas")

◦ Prazo: Dia 3

☐ Servicos / especialidades oferecidas

◦ Ex: puericultura, consulta de rotina, desenvolvimento infantil, vacinacao orientada, etc.

◦ Prazo: Dia 3

☐ Telefone(s) de contato da clinica

◦ Separar: telefone fixo (se houver) + WhatsApp Business

◦ Prazo: Dia 2

☐ E-mail de contato da clinica (para Google Business e landing pages)

◦ Prazo: Dia 3

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Responsaveis por cada item

| Item | Quem entrega | Quem valida na agencia |
| --- | --- | --- |
| Instagram (permissao) | Cliente | Social Media |
| Meta Business (acesso) | Cliente | Gestor de Trafego |
| Google Business (acesso) | Cliente | Gestor de Trafego |
| WhatsApp (numero e tipo) | Cliente | Gestor de Trafego |
| Site (acesso) | Cliente | Gestor de Trafego |
| Logo | Cliente | Social Media |
| Identidade visual | Cliente | Social Media |
| Fotos clinicas | Cliente | Social Media |
| Informacoes da clinica | Cliente | CS |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Passo a passo detalhado

Passo 1 — Envio do checklist ao cliente (Dia 2 ou 3)

CS envia o checklist por WhatsApp Business logo apos o Kickoff (ou no dia seguinte no maximo).

Modelo de mensagem de envio:

Oi [Nome]! Conforme combinamos no kickoff, segue a lista de acessos e materiais que preciso para comecar. Cada item tem um prazo indicado — a medida que for enviando, ja vou liberando o time para comecar.  [Enviar o checklist como PDF ou lista visual — nao como texto corrido]  Qualquer duvida sobre como enviar algum acesso, me chama aqui que eu explico ou mando um tutorial. Ja tenho para Instagram e Google Business prontos.

Ponto de atencao: Nunca envie o checklist como texto corrido no WhatsApp. Use PDF com checkboxes visuais ou, se nao tiver como, use uma lista numerada com prazos claros em cada item.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Passo 2 — Monitoramento diario dos itens (Dias 3 a 7)

CS verifica diariamente quais itens foram entregues e atualiza o controle interno (CRM).

Para cada item entregue: validar qualidade, confirmar ao cliente que foi recebido, atualizar o status no CRM.

Para itens nao entregues no prazo: enviar lembrete conforme o protocolo de follow-up abaixo.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Passo 3 — Validacao dos materiais

Fotos (Social Media valida):

• Resolucao minima 1080x1080px

• Boa iluminacao (nao escuras, nao superexpostas)

• Expressao e postura profissional e acolhedora

• Fundo clinico adequado (consultorio, recepcao, fachada)

• Sem pacientes, sem procedimentos invasivos

Se as fotos nao atenderem o padrao, comunicar objetivamente o que esta faltando e sugerir solucao alternativa (nova sessao rapida com celular em boa iluminacao, ou indicar fotografo parceiro).

Acessos (Gestor de Trafego valida):

• Instagram conectado ao Meta Business Suite com nivel Editor

• Google Business: verificado (ou processo de verificacao iniciado)

• Meta Business Manager: conta de anuncios acessivel

• Site: painel admin funcional

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Passo 4 — Confirmacao de conclusao (Dia 7)

CS envia mensagem de confirmacao ao cliente listando tudo que foi recebido.

Modelo de mensagem de confirmacao:

Otimo, [Nome]! Recebi tudo que precisavamos para comecar. Ja temos: - Acesso ao Instagram e Meta Business - Acesso ao Google Business - As fotos clinicas (ficaram otimas!) - Logo em vetor - Todas as informacoes da clinica  O time ja esta trabalhando. Na proxima sexta voce recebe o primeiro update. Qualquer coisa estou aqui!

Se algum item ainda estiver pendente, indicar qual e quando sera necessario, e qual entrega fica travada ate chegar.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Protocolo de follow-up de pendencias

| Momento | Acao | Tom |
| --- | --- | --- |
| Dia 4 (1 dia apos prazo de itens criticos) | Lembrete via WhatsApp | Gentil, objetivo |
| Dia 5 (prazo maximo para acessos) | Lembrete + aviso de impacto no cronograma | Direto mas nao agressivo |
| Dia 6 (item critico ainda pendente) | Escalar para CS senior imediatamente | CS senior faz contato direto |
| Dia 7 (qualquer item do Bloco A ainda pendente) | Comunicar formalmente o impacto no prazo das entregas | Documentar por escrito |

Modelo de lembrete Dia 4:

Oi [Nome], tudo bem? Ainda preciso do [item] para liberar o [entregavel que depende]. Consegue enviar hoje?

Modelo de lembrete Dia 5 com aviso de impacto:

Oi [Nome], preciso do [acesso] com urgencia — sem ele nao consigo comecar a [entrega]. Se nao receber hoje, o prazo da [entrega X] vai precisar ser ajustado. Posso te ajudar a conceder o acesso agora em uma chamada rapida de 10 minutos?

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ferramentas utilizadas

| Ferramenta | Para que |
| --- | --- |
| WhatsApp Business | Envio e cobranca do checklist ao cliente |
| Google Drive (pasta do cliente) | Armazenamento dos materiais recebidos (fotos, logo, documentos) |
| CRM interno | Registro de status de cada item do checklist |
| Meta Business Suite | Verificacao de aceite dos acessos concedidos |
| Google Business | Verificacao de acesso ao painel |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Padrao de qualidade (como saber se esta bom)

☐ Todos os acessos do Bloco A confirmados ate o Dia 5 no maximo

☐ Minimo 10 fotos em ambiente clinico validadas ate o Dia 5

☐ Logo em alta resolucao recebida ate o Dia 3

☐ Informacoes basicas da clinica registradas no CRM ate o Dia 3

☐ Nenhuma entrega tecnica iniciada antes dos acessos basicos confirmados

☐ CS senior acionado se qualquer item critico do Bloco A nao vier ate o Dia 6

☐ Pasta do cliente no Google Drive organizada: /Fotos, /Logo, /Identidade Visual, /Informacoes

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Entregavel final

Checklist 100% completo com todos os itens marcados como entregues, registrado no CRM. Pasta do cliente no Google Drive organizada. Log de data/hora de recebimento de cada item.

Prazo maximo

Itens criticos (Bloco A — acessos): Dia 5. Todos os itens: Dia 7.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

O que fazer se travar

| Situacao | Acao |
| --- | --- |
| Cliente nao entrega acessos no prazo | Protocolo de follow-up (tabela acima). Escalar para CS senior no Dia 6 |
| Cliente nao sabe conceder acesso Instagram/Meta | Preparar tutorial em video curto (maximo 90 segundos) ou guia PDF com prints. Enviar antes de pedir novamente |
| Fotos enviadas com qualidade insuficiente | Comunicar objetivamente o problema + sugerir solucao (nova sessao rapida ou tratamento das melhores fotos enviadas) |
| Google Business nao esta verificado | Iniciar processo de verificacao imediatamente. Pode levar 5-7 dias. Otimizacao do E04 pode acontecer enquanto a verificacao esta em andamento |
| Cliente nao tem conta no Meta Business Suite | Criar junto com o cliente em uma chamada rapida de 15 minutos. Nao deixar o cliente fazer sozinho |
| Cliente nao tem site | Registrar "Ausente". As landing pages do E07 serao o substituto. Nao comprometer com reforma de site fora do escopo |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ROTEIRO DE PROTOCOLO OPERACIONAL

Este roteiro orienta como usar o Checklist de Coleta no dia a dia e como conduzir o follow-up de pendencias sem comprometer o relacionamento com o cliente.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 1 — Preparacao do checklist personalizado (imediatamente apos o Kickoff)

Tempo estimado: 15 minutos

Apos encerrar o Kickoff, o CS deve:

1. Abrir o template padrao do Checklist de Coleta

2. Preencher com os dados do cliente: nome, clinica, datas reais de prazo

3. Marcar como "JA RECEBIDO" tudo que foi coletado durante a propria reuniao de Kickoff

4. Identificar os itens criticos ainda pendentes e destacar com prazo

5. Exportar como PDF

Ponto de atencao: Se o cliente ja entregou acessos durante o Kickoff, confirme a validade antes de marcar como recebido. Acesso concedido nao significa acesso funcionando — valide tecnicamente antes.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 2 — Envio do checklist ao cliente (Dia 2 ou no maximo Dia 3)

Tempo estimado: 5 minutos

1. Abra o WhatsApp Business da clinica do cliente

2. Envie o checklist em PDF com a mensagem padrao (ver modelo na Secao "Passo 1")

3. Registre no CRM: "Checklist enviado em [data/hora]"

Ponto de atencao: Nao envie como lista de texto no WhatsApp. O PDF com checkboxes visuais tem muito mais impacto e facilita o acompanhamento do cliente.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 3 — Monitoramento diario (Dias 3 a 7)

Tempo estimado: 10 minutos por dia

Todo dia pela manha:

1. Abra o CRM e verifique o status de cada item do checklist do cliente

2. Para cada item recebido no dia anterior: valide a qualidade e atualize o status

3. Confirme ao cliente o recebimento de cada item assim que validar ("Recebi o logo, ficou otimo!")

4. Para cada item nao recebido ainda: verifique se o prazo passou

5. Se prazo passou: aplicar o protocolo de follow-up conforme a tabela de pendencias

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 4 — Follow-up de pendencias

Tempo estimado: 5 a 10 minutos por item pendente

Regra basica do follow-up: sempre associe a pendencia ao impacto. "Preciso do acesso" e fraco. "Sem o acesso ao Google Business nao consigo comecar a otimizacao que vai fazer voce aparecer nas buscas de maes aqui no bairro" e o que move o cliente.

Procedimento para acesso nao entregue:

1. Dia 4 (primeiro lembrete): mensagem curta e gentil via WhatsApp

2. Dia 5 (segundo lembrete): mensagem mais direta, com aviso de impacto no prazo

3. Dia 6 (escalar): passar para CS senior. CS senior faz contato por WhatsApp E por telefone se necessario

4. Dia 7 (comunicacao formal): registrar por escrito no historico do cliente que o atraso gerou impacto em [entrega X] e que o novo prazo para essa entrega e [data ajustada]

Para acessos que o cliente nao sabe conceder:

Nao peca o mesmo acesso duas vezes da mesma forma. Se o cliente nao conseguiu na primeira vez, voce precisa mudar a abordagem:

• Mande um tutorial em video de no maximo 90 segundos

• Ou ofereca uma chamada de 10 minutos para fazer junto ("Posso entrar numa call rapida com voce agora e a gente resolve em 5 minutos?")

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 5 — Validacao tecnica dos acessos (quando chegarem)

Tempo estimado: 20 a 30 minutos para validar tudo

Instagram / Meta Business:

Social Media entra no Meta Business Suite com a conta da agencia e verifica:

• O Instagram da clinica aparece como ativo na conta?

• O nivel de acesso e Editor ou superior?

• A conta de anuncios esta acessivel?

Se o acesso nao aparecer, provavelmente o cliente nao finalizou o processo. Enviar screenshot de onde deve aparecer e pedir confirmacao.

Google Business:

Gestor de Trafego entra no painel do Google Business com o e-mail da agencia e verifica:

• O perfil da clinica aparece na lista de perfis gerenciados?

• O nivel de acesso e Gerente?

• O perfil esta verificado (check verde)?

Se o perfil nao estiver verificado, iniciar o processo de verificacao imediatamente (via cartao postal ou chamada de video — o Google oferece opcoes diferentes por categoria).

Site:

Gestor de Trafego acessa o painel administrativo com as credenciais recebidas e verifica:

• O login funciona?

• Tem acesso para editar o HTML/instalar plugins (necessario para o pixel)?

• Se for WordPress: tem acesso de Administrador?

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Etapa 6 — Confirmacao de conclusao (Dia 7)

Tempo estimado: 5 minutos

Quando todos os itens criticos estiverem recebidos e validados, enviar a mensagem de confirmacao padrao (ver modelo na Secao "Passo 4").

Atualizar o CRM: "Checklist de Coleta concluido em [data]. Todos os itens do Bloco A recebidos e validados."

Comunicar ao Social Media e ao Gestor de Trafego que os acessos estao prontos para comecar os E03 a E06.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Documento de processo interno — Pixel Rain Agency. Versao 2.0 — Maio 2026