E01 — Kickoff — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Fase de Atração | Pixel Rain Agency

A Dra. Marina Albuquerque é médica pediatra com especialização em Neuropediatria e Desenvolvimento Infantil pela UNICAMP (CRM-SP 183.472). Dirige o Instituto Infantil Aurora na Rua Coronel Quirino, 1.204, sala 34, Cambuí, Campinas/SP — clínica fundada em 2019, reformada em 2022. A situação atual é de agenda carregada de convênio com apenas 30 consultas particulares/mês. O contrato com a Pixel Rain representa o primeiro investimento formal dela em estrutura digital de captação.

E01 — Kickoff — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Fase de Atração | Pixel Rain Agency

Cliente: Instituto Infantil Aurora | Campinas/SP

Classificação: Processo Aplicado — Cliente Ativo

Contexto do cliente neste entregável

A Dra. Marina Albuquerque é médica pediatra com especialização em Neuropediatria e Desenvolvimento Infantil pela UNICAMP (CRM-SP 183.472). Dirige o Instituto Infantil Aurora na Rua Coronel Quirino, 1.204, sala 34, Cambuí, Campinas/SP — clínica fundada em 2019, reformada em 2022. A situação atual é de agenda carregada de convênio com apenas 30 consultas particulares/mês. O contrato com a Pixel Rain representa o primeiro investimento formal dela em estrutura digital de captação.

O perfil ISFJ com Enneagrama 2w1 da Dra. Marina define como conduzir este kickoff. Ela é cuidadosa, organizada, orientada para pessoas e perfeccionista. Tem resistência genuína ao que soa como "autopromoção" — a palavra "marketing" pode gerar desconforto. Confia em estrutura clara, prazos documentados e evidências. Precisa ver o "como" antes de confiar no "quem". O framing correto para todo o projeto é: "sistema de captação estruturado", nunca "marketing" ou "publicidade".

A secretária Camila Rodrigues Tavares — conhecida como Claudinha, 31 anos, na clínica desde a abertura em 2019 — é peça central do onboarding. Ela opera o WhatsApp da clínica no dia a dia e será a agente principal do painel omnichannel. Sua adesão ao processo é tão importante quanto a da Dra. Marina.

Pré-diagnóstico — O que a equipe descobriu antes da reunião

Antes do kickoff, o CS realiza a leitura de todos os canais existentes do Instituto Infantil Aurora. Esse diagnóstico é apresentado na reunião como dado objetivo, não como julgamento.

Instagram @institutoinfantilaurora:

1.230 seguidores

Último post há 3 semanas

Mix de dicas genéricas e fotos da clínica, sem consistência visual nem CTA

Bio: provavelmente contém o nome da clínica mas sem menção à especialização UNICAMP nem link de agendamento funcional

Google Business "Instituto Infantil Aurora":

Perfil existe, mas incompleto

14 avaliações — nota boa, mas perfil sem fotos profissionais, sem descrição otimizada, sem posts

Categoria: verificar se está como "Pediatra" ou genérico

Posicionamento em buscas locais: verificar posição para "pediatra Cambuí Campinas" no Google Maps

WhatsApp:

Atendimento sendo feito pelo número pessoal da Dra. Marina — sem separação entre vida pessoal e profissional

Sem automação, sem saudação, sem mensagem fora do horário

Processo de migração para WhatsApp Business será realizado durante o onboarding

Site institutoinfantilaurora.com.br:

Verificar existência e estado: velocidade, responsividade mobile, informações de endereço e contato atualizadas

Baseline documentado:

30 consultas particulares/mês

KPI alvo ao final do Mês 4: 42+ consultas particulares/mês (+40%)

Esses dados são apresentados no kickoff como ponto de partida objetivo: "Hoje o Instituto tem 14 avaliações no Google, o Instagram não publicou há 3 semanas e o WhatsApp ainda é o pessoal. Aqui está o estado atual — e aqui está onde vamos chegar."

Execução para o Instituto Infantil Aurora

Pauta enviada 24h antes

Enviar ao e-mail da Dra. Marina (conforme combinado no fechamento comercial), com cópia para o WhatsApp da clínica. Para o perfil ISFJ, a pauta em formato de checklist visual é essencial — ela precisa saber exatamente o que vai acontecer antes de entrar na reunião.

Pauta do Kickoff — Instituto Infantil Aurora

Data: [Dia] | Horário: [Hora] | Duração: 60 minutos

[1] Apresentação do seu time Pixel Rain

[2] Diagnóstico do que encontramos nos seus canais hoje

[3] Como vamos trabalhar juntos — SLA, canal oficial e cronograma

[4] Coleta dos acessos: Instagram, Google Business, WhatsApp

[5] Coleta de materiais: fotos, logo, informações da clínica

[6] Onboarding da Claudinha como operadora do painel de atendimento

[7] Agendamento da reunião mensal fixa

[8] Cronograma visual das próximas 4 semanas

Obs.: Se possível, peça para a Claudinha participar ou reserve um horário separado

para ela ainda nesta semana.

Tom da mensagem: formal, organizado, sem emojis excessivos. A Dra. Marina prefere ser chamada de "Dra. Marina" no início do relacionamento.

Abertura e framing

NÃO dizer: "Vamos fazer o marketing da sua clínica."

DIZER: "Ao longo dos próximos 4 meses, vamos montar o sistema de captação do Instituto Infantil Aurora. Isso significa criar a infraestrutura digital que vai trazer mães novas até você — sem que você precise dedicar tempo de consultório para isso. Você continua fazendo o que faz bem: cuidar das crianças. Nós cuidamos do sistema que leva essas crianças até você."

Apresentação do time:

Social media: "Responsável pelos canais do Instituto — Instagram, identidade visual, a linha visual que vai mostrar o seu diferencial."

Gestor de tráfego: "Responsável pelas campanhas — as mães que ainda não te conhecem vão descobrir o Instituto pelo Google e pelo Instagram. Ele também cuida de todo o rastreamento de resultados."

CS: "Sou seu ponto de contato. Tudo que precisar resolver, aprovar ou entender — fala comigo. Você não precisa lidar com ninguém mais da equipe se não quiser."

Apresentação do diagnóstico

Tom: analítico, respeitoso, sem dramatizar o problema.

"Dra. Marina, antes do kickoff fizemos o diagnóstico inicial dos seus canais. Veja o que encontramos:

Instagram @institutoinfantilaurora: 1.230 seguidores, último post há 3 semanas. Presença existe, mas sem consistência.

Google Business: 14 avaliações e perfil incompleto. Mães que buscam 'pediatra Cambuí' hoje têm dificuldade de encontrar o Instituto.

WhatsApp: atendimento pelo número pessoal, sem automação.

Isso não é problema — é o ponto de partida. A boa notícia é que você tem algo que a maioria dos concorrentes não tem: uma especialização real em Neuropediatria e Desenvolvimento Infantil pela UNICAMP, em um bairro onde nenhuma outra pediatra tem esse diferencial. Nossa função é fazer essa diferença aparecer para quem está buscando."

Slide ou PDF de diagnóstico (1 página): preparar antes da reunião com os números acima + KPI alvo em destaque. Para o perfil analítico da Marina, o dado visual reforça a credibilidade.

Como apresentar o método para o perfil ISFJ

A Dra. Marina precisa ver o processo antes de confiar. Apresentar o método em etapas sequenciais, com responsável e prazo para cada entregável.

Estrutura de apresentação recomendada:

"Aqui está o que vamos fazer nas próximas 4 semanas" (cronograma visual)

"Aqui está o que você precisa fornecer" (checklist de coleta)

"Aqui está quem faz cada coisa" (squad + responsabilidades)

"Aqui está como você acompanha" (reunião mensal + painel de dados)

Evitar: linguagem vaga ("vamos ver como fica"), prazos abertos ("assim que conseguirmos"), promessas sem base ("vai explodir de seguidores"). A Marina vai lembrar do que foi prometido.

Coleta de acessos e materiais

Itens a coletar no kickoff ou até o Dia 5:

| Item | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Acesso ao @institutoinfantilaurora (Editor no Meta Business Suite) | Dia 3 | Verificar se Claudinha ou Marina tem acesso ao Meta Business |
| Acesso ao Google Business "Instituto Infantil Aurora" | Dia 3 | Marina nunca configurou direito, pode não saber a senha — preparar tutorial antes de pedir |
| WhatsApp pessoal da Dra. Marina | Dia 2 | Será migrado para WhatsApp Business durante onboarding |
| 10+ fotos em ambiente clínico | Dia 5 | Ela TEM fotos da reforma de 2022 — solicitar explicitamente |
| Logo do Instituto Infantil Aurora em alta resolução | Dia 3 | Logo de 2019 — verificar resolução, pode precisar vetorizar |
| CRM-SP 183.472 | Dia 2 | Para verificação no CFM e uso nas landing pages |
| Dias e horários de atendimento completos | Dia 2 | Confirmar com Claudinha |
| Site (se existir) | Dia 4 | Verificar e solicitar acesso ao painel se aplicável |

Atenção ao Google Business: a Marina possivelmente não sabe com qual e-mail criou o perfil. Perguntar no kickoff e preparar tutorial de recuperação de acesso para enviar antes de cobrar o acesso.

Definição de SLA e canal oficial

CS explica de forma clara e sem ambiguidade:

Canal oficial do projeto: WhatsApp Business da clínica, em horário comercial (8h-18h, seg-sex). Não o número pessoal da Dra. Marina.

SLA de aprovação: 48h após envio. Se não houver resposta em 48h, entende-se como aprovado.

Reunião mensal fixa: primeira quinta-feira do mês, às 19h (após o último atendimento do dia).

Framing para o WhatsApp pessoal — sem crítica:

"Dra. Marina, quando mensagens sobre o projeto ficam espalhadas em vários números, a equipe perde o histórico e você pode perder informação importante. O WhatsApp Business centraliza tudo. Se precisar falar com urgência fora do horário, o e-mail também chega até mim."

Nota sobre respostas à noite: não criar expectativa de disponibilidade 24h pelo CS. Se a Marina mandar mensagem às 23h, responder no próximo dia útil no horário comercial.

Onboarding da Claudinha

A Claudinha (Camila Rodrigues Tavares, 31 anos, na clínica desde a abertura em 2019) é a operadora principal do painel omnichannel. Ela precisa de onboarding específico — não apenas ser mencionada de passagem.

Se a Claudinha puder participar do kickoff:

Apresentá-la ao squad e explicar o papel dela no N1

Mostrar brevemente o que é o painel de atendimento (sem demonstração técnica ainda — isso é no E05)

Deixar claro: "Claudinha, a ferramenta facilita o seu trabalho — não adiciona trabalho. Você vai continuar respondendo as mensagens das pacientes, só que agora com histórico completo e atalhos de resposta."

Se a Claudinha não puder participar do kickoff:

Combinar onboarding separado ainda na Semana 1, de preferência até o Dia 5

CS agenda call de 30 minutos com a Claudinha para apresentar o processo e o painel

Enviar material de apoio antes da call: PDF do fluxo de atendimento (parte do E05)

Atenção: a Claudinha pode sentir insegurança se perceber que a ferramenta "vai monitorar ela". Framing correto: "o painel é seu aliado, não supervisão."

Acertos da reunião — Síntese

Ao final do kickoff, CS registra e confirma por escrito (via WhatsApp ou e-mail):

| Acordo | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Envio das fotos da reforma 2022 | Dra. Marina / Claudinha | Dia 5 |
| Acesso ao Google Business | Dra. Marina | Dia 3 |
| Acesso ao Meta Business / Instagram | Claudinha ou Dra. Marina | Dia 3 |
| Migração WhatsApp pessoal → Business | Dra. Marina (com suporte do CS) | Dia 2 |
| Logo em alta resolução | Dra. Marina / Claudinha | Dia 3 |
| Confirmação de horários e CNPJ | Claudinha | Dia 2 |
| Onboarding da Claudinha | CS + Claudinha | Até Dia 5 |
| Reunião mensal fixa | Primeira quinta-feira do mês, 19h | — |

Cronograma visual das 4 semanas — Instituto Infantil Aurora

Apresentar ao vivo e enviar PDF após a reunião:

| Semana | Entregáveis | Status esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 (Dias 1-7) | Auditoria digital completa (E03), checklist de coleta (E02), acesso aos canais | Diagnóstico documentado |
| Semana 2 (Dias 8-14) | Google Business otimizado (E04), painel omnichannel configurado (E05), rastreamento instalado (E06) | Infraestrutura operacional |
| Semana 3 (Dias 15-21) | Landing pages no ar (E07), campanhas de tráfego ativas (E08) | Sistema de captação rodando |
| Semana 4 (Dias 22-30) | Operação em monitoramento, otimização de campanhas, dados iniciais | Primeiros leads para a Claudinha |

Encerramento da reunião

CS encerra com o enquadramento final:

"Dra. Marina, o que você está contratando não é posts e anúncios. É o sistema que vai trabalhar para o Instituto enquanto você está no consultório. Nossa meta é que ao final do 4º mês, você tenha 42 consultas particulares por mês — acima das 30 que você tem hoje. Vamos chegar lá com processo e com dados."

Dados canônicos do cliente

Nome: Marina Albuquerque

CRM: SP 183.472

Especialização: Neuropediatria e Desenvolvimento Infantil — UNICAMP

Clínica: Instituto Infantil Aurora

Endereço: Rua Coronel Quirino, 1.204, sala 34, Cambuí, Campinas-SP

Instagram: @institutoinfantilaurora

Site: institutoinfantilaurora.com.br

Secretária: Claudinha (Camila Rodrigues Tavares, 31 anos, na clínica desde 2019)

Slogan: "Cada consulta é um amanhecer"

Identidade visual: Verde Aurora #4A7860, Dourado Aurora #C9A96E, Terracota #C47A5A, Off-White #F5F2ED

Baseline: 30 consultas particulares/mês

KPI N1: 42+ consultas particulares/mês ao final do Mês 4

Atenções e alertas para este cliente

Dra. Marina TEM resistência ao termo "marketing" — sempre usar "sistema de captação" e "mostrar o que você já é", nunca "promover você"

Ela responde WhatsApp pelo número pessoal à noite — não responder fora do horário comercial pelo canal de CS para não criar expectativa de disponibilidade 24h

Perfil ISFJ: precisa de estrutura clara, prazos definidos, processos documentados — não de respostas vagas como "vamos ver" ou "depende"

A Claudinha pode ter resistência se sentir que o processo vai "complicar" o atendimento — apresentar as ferramentas como facilitadoras do trabalho dela

Monitorar a primeira semana de uso do painel — Claudinha é leal mas nunca usou ferramenta de atendimento digitalizado

O Google Business é o ponto de maior fricção técnica para a Marina — ela nunca mexeu no painel. Enviar tutorial antes de pedir qualquer ação

Preferência de tratamento: "Dra. Marina" no início do relacionamento, não "Marina"

Resultado esperado para este cliente

Kickoff concluído com todos os acessos e materiais mapeados, SLA combinado, canal oficial definido e reunião mensal agendada. Dra. Marina deve sair da reunião sabendo exatamente o que vai acontecer nas próximas 4 semanas e confiante de que o investimento tem estrutura e processo. Claudinha engajada com o processo de operação.

ROTEIRO DE PROTOCOLO OPERACIONAL — Kickoff Instituto Infantil Aurora

Este roteiro é para o CS que vai conduzir a reunião. Leia antes, não durante.

Antes da reunião (D-1):

[ ] Realizar pré-diagnóstico completo: Instagram, Google Business, WhatsApp, site

[ ] Anotar os dados reais encontrados (seguidores, avaliações, data do último post)

[ ] Preparar PDF ou slide de diagnóstico (1 página com os dados + KPI alvo)

[ ] Preparar cronograma visual das 4 semanas em PDF

[ ] Enviar pauta em formato de checklist para o e-mail da Dra. Marina (com cópia para o WhatsApp da clínica, se disponível)

[ ] Confirmar presença da Claudinha ou agendar onboarding separado

Na abertura (minutos 1-5):

Apresentar o squad com papéis claros

Usar o framing "sistema de captação", não "marketing"

Tom: profissional, organizado, respeitoso com o universo médico

No diagnóstico (minutos 6-15):

Apresentar os dados encontrados de forma analítica, sem alarmismo

Encerrar sempre com: "Isso é o ponto de partida — e aqui está onde vamos chegar"

Destacar o diferencial da UNICAMP como ativo central, não mencionado apenas de passagem

Na coleta de acessos (minutos 16-30):

Usar a tabela de coleta imprimida ou em tela compartilhada

Para cada item: explicar o porquê antes de pedir

Google Business: perguntar com qual e-mail ela criou, não assumir que sabe acessar

WhatsApp: tratar a migração do pessoal para o Business como processo do onboarding, não como crítica ao hábito atual

No SLA e canal (minutos 31-40):

Explicar o SLA de 48h com framing positivo: "assim a sua aprovação não atrasa nada"

Endereçar o WhatsApp pessoal gentilmente: usar o script do framing sem crítica

Confirmar a data da reunião mensal: primeira quinta-feira do mês, às 19h

No onboarding da Claudinha (minutos 41-50, se ela estiver presente):

Apresentar o conceito do painel de atendimento sem demonstração técnica

Ênfase: facilita o trabalho, não adiciona trabalho

Combinar data da sessão de treinamento formal (E05)

No cronograma (minutos 51-58):

Mostrar o cronograma visual semana a semana

Deixar a Dra. Marina perguntar — ela vai querer entender cada etapa

Não dar respostas vagas; se não souber, assumir compromisso de resposta em 24h

Encerramento (minutos 59-60):

Reiterar o KPI: 42 consultas particulares ao final do Mês 4

Confirmar os próximos passos por escrito (tabela de acertos)

Enviar e-mail de resumo da reunião até 2h após o encerramento

Sinais de alerta durante o kickoff:

Se a Marina demonstrar desconforto com o cronograma: oferecer ajuste de prazo, não pressionar

Se a Marina questionar "mas vai aparecer como publicidade?": usar o framing de informação pública sobre especialização

Se a Claudinha parecer resistente: não forçar adesão na reunião — trabalhar isso no onboarding separado (ambiente mais confortável para ela)

Erro a evitar: usar termos como "tráfego pago", "algoritmo", "funil de conversão" sem explicar o significado. Para a Marina, o vocabulário técnico de marketing cria distância. Use: "campanha que aparece para mães no Instagram e no Google", "sistema que registra quantas mães chegam até você", "processo de captação".

Documento de processo aplicado — Pixel Rain Agency. Cliente: Instituto Infantil Aurora. Versão 2.0 — Maio 2026