E02 — Checklist de Coleta — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Fase de Atração | Pixel Rain Agency

O Instituto Infantil Aurora tem presença digital existente desde 2019, mas nunca foi gerenciada com estratégia. O Instagram foi criado, o Google Business foi configurado de forma básica, a clínica passou por reforma em 2022 — mas tudo está disperso, incompleto ou desatualizado. O desafio desta coleta não é criar do zero: é organizar, recuperar e completar o que já existe.

E02 — Checklist de Coleta — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Fase de Atração | Pixel Rain Agency

Cliente: Instituto Infantil Aurora | Campinas/SP

Classificação: Processo Aplicado — Cliente Ativo

Contexto do cliente neste entregável

O Instituto Infantil Aurora tem presença digital existente desde 2019, mas nunca foi gerenciada com estratégia. O Instagram foi criado, o Google Business foi configurado de forma básica, a clínica passou por reforma em 2022 — mas tudo está disperso, incompleto ou desatualizado. O desafio desta coleta não é criar do zero: é organizar, recuperar e completar o que já existe.

A Dra. Marina tem materiais disponíveis (fotos da reforma de 2022, logo de 2019), mas estão espalhados em celular, e-mail e eventualmente no computador da clínica. A Claudinha (Camila Rodrigues Tavares, 31 anos, na clínica desde a abertura) é a intermediária principal para acessos operacionais — ela gerencia o WhatsApp e tem acesso físico ao espaço. O CS precisa mantê-la informada de cada item solicitado.

Desafios específicos documentados neste cliente:

Google Business: a Marina nunca configurou corretamente e provavelmente não sabe a senha nem o e-mail usado no cadastro

WhatsApp: atendimento sendo feito pelo número pessoal da Dra. Marina — precisa ser migrado para WhatsApp Business durante o onboarding

Instagram: verificar se é a Claudinha ou a Marina que tem acesso ao Meta Business — e se existe conta no Meta Business Manager vinculada ao perfil

Fotos da reforma de 2022: disponíveis mas não foram formalmente solicitadas — pedir explicitamente no kickoff

Logo de 2019: verificar resolução do arquivo disponível — logos criados em 2019 muitas vezes são JPEG em baixa resolução, pode precisar vetorização

Checklist completo de coleta — Instituto Infantil Aurora

Bloco 1 — Acessos Digitais

Instagram @institutoinfantilaurora

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso Editor no Meta Business Suite | Pendente | Claudinha ou Dra. Marina | Dia 3 | Verificar qual delas tem o acesso atual |
| Verificação de vinculação com Página do Facebook | Pendente | CS | Dia 3 | Se não existir, criar e vincular antes de conectar ao painel |
| Verificar se existe conta no Meta Business Manager | Pendente | CS + Claudinha | Dia 3 | Pode não existir — se não existir, criar junto |

Como pedir: "Para gerenciarmos o Instagram do Instituto, precisamos de acesso como Editor no Meta Business Suite. Você ou a Claudinha podem seguir esses passos: [tutorial PDF]. Se travar, me avisa que fazemos juntos em 15 minutos."

Se nenhuma das duas tiver o acesso: criar conta no Meta Business Manager junto com a Claudinha em call de 15 minutos. Não pedir para ela criar sozinha.

Google Business "Instituto Infantil Aurora"

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso de gerenciamento ao perfil | Pendente | Dra. Marina | Dia 3 | Ela nunca mexeu no painel — enviar tutorial antes de cobrar |
| E-mail com o qual o perfil foi criado | Pendente | Dra. Marina | Dia 3 | Perguntar no kickoff; ela pode não lembrar |
| Recuperação de acesso (se necessário) | Pendente | CS + Dra. Marina | Dia 4 | Preparar tutorial de recuperação via Google Account |

Ponto de atenção: este é o item de maior fricção técnica para a Dra. Marina. Ela nunca gerenciou o painel. O approach correto é:

Enviar o tutorial em PDF ou vídeo curto (máximo 2 minutos) antes de pedir a ação

Se ela não conseguir em 24h, oferecer call de 15 minutos para resolver junto

Não insistir por mais de 2 mensagens sem oferecer suporte direto

Protocolo de mensagem (formal, adequado para o perfil da Marina):

"Dra. Marina, para otimizar o seu Google Business e fazer as avaliações existentes trabalharem a favor do Instituto, precisamos de acesso de gerenciamento ao perfil. Envio em seguida um passo a passo. Se preferir, posso fazer junto com você em uma chamada rápida de 15 minutos."

WhatsApp — Migração para Business

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificar se o número pessoal da Dra. Marina está em conta Business | Pendente | CS (verificar durante kickoff) | Dia 2 | Provavelmente conta pessoal |
| Migração do pessoal para WhatsApp Business | Pendente | Dra. Marina (com suporte CS) | Dia 2 | Processo pelo próprio app, sem trocar o número |
| Confirmação do novo WhatsApp Business ativo | Pendente | CS | Dia 3 | Testar envio/recebimento |

Como orientar a migração — sem criar insegurança:

"Dra. Marina, a migração é simples e você não perde nenhuma conversa. É só baixar o app 'WhatsApp Business' e abrir com o mesmo número — os chats são migrados automaticamente. Se precisar, fazemos juntos na chamada do kickoff ou logo depois."

Nota: após a migração, o número da Dra. Marina se torna o WhatsApp Business da clínica. Esse número será conectado ao painel omnichannel no E05.

Site institutoinfantilaurora.com.br

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificar existência do site | Pendente | CS | Dia 4 | Pesquisar o domínio |
| Acesso ao painel administrativo (se existir) | Pendente | Dra. Marina | Dia 4 | WordPress login ou cPanel — verificar com ela |
| Avaliação técnica: velocidade, mobile, pixels | Pendente | CS / Gestor de tráfego | Dia 5 | Se for site de 2020 ou anterior, provavelmente abaixo de 60 no PageSpeed mobile |

Se não existir site: registrar como "Ausente" — as landing pages criadas no E07 serão o substituto funcional. Não bloquear o processo por ausência de site.

Bloco 2 — Materiais Visuais

Fotos em ambiente clínico

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotos da reforma de 2022 | Pendente | Dra. Marina / Claudinha | Dia 5 | Disponíveis — solicitar explicitamente no kickoff |
| Foto da Dra. Marina com jaleco no consultório | Pendente | Dra. Marina | Dia 5 | Prioritária para Google Business e landing pages |
| Foto da fachada da Rua Coronel Quirino | Pendente | CS ou Claudinha | Dia 5 | Pode ser tirada pela Claudinha com smartphone |
| Foto da sala de espera / recepção | Pendente | Reforma 2022 | Dia 5 | Já existe — solicitar junto com as demais |

Como pedir as fotos da reforma:

"Dra. Marina, você mencionou que reformou a clínica em 2022. Essas fotos seriam ótimas para o Google Business e para os materiais do Instituto. Pode nos enviar pelo WhatsApp ou Google Drive?"

Padrão mínimo aceitável: resolução 1080x1080px ou superior, boa iluminação, ambiente clínico visível.

O que é prioritário para o mês 1:

1 foto com a Dra. Marina + jaleco em fundo clínico (Google Business e landing pages)

3+ fotos do consultório / sala de espera / recepção (Google Business)

1 foto da fachada (Google Business + identificação do local)

Se não houver fotos com qualidade adequada: social media orienta como fazer sessão básica com iPhone (modo retrato, luz natural, fundo neutro). Fotógrafo profissional é sugerido apenas se as fotos disponíveis forem insuficientes após avaliação — sem custo adicional como surpresa.

Logo e identidade visual

| Item | Status | Responsável | Prazo | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo do Instituto Infantil Aurora em PNG com fundo transparente | Pendente | Dra. Marina / Claudinha | Dia 3 | Criado em 2019 — verificar qualidade do arquivo |
| Logo em SVG ou formato vetorial (se disponível) | Pendente | Dra. Marina | Dia 3 | Ideal para reprodução em todos os tamanhos |
| Manual de marca (se existir) | Pendente | Dra. Marina | Dia 4 | Pode não existir — se não existir, registrar as cores e fontes observadas nos materiais |
| Paleta de cores utilizada atualmente | Pendente | CS / Social media | Dia 5 | Verificar materiais existentes: Verde Aurora #4A7860, Dourado Aurora #C9A96E, Terracota #C47A5A, Off-White #F5F2ED |

Atenção ao logo de 2019: logos criados para abertura de clínica muitas vezes existem apenas em JPEG de baixa resolução. Se o arquivo entregue for de baixa qualidade:

Verificar se é possível recriar em vetor mantendo o design

Se a qualidade for muito ruim para uso profissional, avaliar atualização leve da identidade (proposta separada, não inclusa no N1)

Não bloquear o processo — usar o melhor disponível enquanto propõe atualização

Bloco 3 — Informações da Clínica

| Item | Dado já conhecido | Prazo para confirmar | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome completo da médica | Marina Albuquerque | Confirmar no kickoff | CS |
| CRM | SP 183.472 | Confirmar no kickoff | Dra. Marina |
| Especialização (nome exato da certificação) | Neuropediatria e Desenvolvimento Infantil — UNICAMP | Confirmar no kickoff | Dra. Marina |
| Endereço completo | Rua Coronel Quirino, 1.204, sala 34, Cambuí, Campinas-SP | Confirmar ponto de referência próximo | Claudinha |
| Horários de atendimento | Seg a Sex, 8h às 18h | Confirmar dias de convênio vs. particular | Claudinha |
| Telefone / WhatsApp Business | Número da Dra. Marina (pós-migração) | Dia 2 | CS |
| Site | institutoinfantilaurora.com.br | Dia 4 | CS |
| CNPJ / razão social da clínica | Instituto Infantil Aurora | Confirmar com Claudinha | Claudinha |
| E-mail profissional da clínica | Verificar se existe | Dia 3 | Claudinha |

Protocolo de follow-up para itens pendentes

Para o perfil da Dra. Marina, o follow-up precisa ser formal, objetivo e com justificativa de impacto. Não usar linguagem casual.

Mensagem modelo para follow-up (até 2 dias após o prazo):

"Dra. Marina, bom dia. Acompanhando o processo de coleta: ainda aguardamos [item específico] para avançarmos com [entregável vinculado]. Sem esse material, [consequência prática]. Posso te ajudar a resolver em uma chamada rápida de [X] minutos?"

Escalada:

Dia +1 do prazo: mensagem de follow-up no WhatsApp Business

Dia +3: segunda mensagem com alternativa (ex: "posso fazer junto com você em call?")

Dia +5: avisar que o entregável será postergado até o recebimento do item, sem cobrança emocional

O que não fazer: mensagens informais, múltiplas mensagens no mesmo dia, cobranças por problemas que são responsabilidade técnica dela (ex: não saber a senha do Google Business — isso é problema a resolver juntos, não a cobrar).

Rastreamento de status — Pasta do cliente

Criar pasta "Instituto Infantil Aurora" no Google Drive da Pixel Rain com a seguinte estrutura:

Instituto Infantil Aurora/

├── 01_Acessos/ (credenciais e registros de acesso)

├── 02_Fotos/ (fotos recebidas, organizadas por data e local)

├── 03_Logo_e_Identidade/ (logo, paleta, fontes)

├── 04_Documentos/ (CRM, CNPJ, contratos)

├── 05_Entregaveis/ (materiais produzidos pela agência)

└── 06_Relatórios/ (E11, relatórios mensais)

Planilha de status da coleta: criar aba "Coleta — Instituto Infantil Aurora" no Google Sheets principal do projeto, com os itens acima, status (Pendente / Recebido / Problema identificado) e data de recebimento.

Dados canônicos do cliente

Clínica: Instituto Infantil Aurora

Instagram: @institutoinfantilaurora

Site: institutoinfantilaurora.com.br

WhatsApp: número pessoal da Dra. Marina → migrar para Business no Dia 2

Endereço: Rua Coronel Quirino, 1.204, sala 34, Cambuí, Campinas-SP

Secretária (operadora): Claudinha (Camila Rodrigues Tavares, 31 anos, na clínica desde 2019)

Logo: criado em 2019 — verificar resolução

Fotos: reforma 2022 disponível; fotos com a Dra. Marina a solicitar

Atenções e alertas para este cliente

Google Business: maior ponto de fricção técnica. Marina nunca mexeu no painel e pode não lembrar o e-mail do cadastro. Enviar tutorial antes de pedir. Oferecer call de suporte proativamente.

WhatsApp: a migração do pessoal para o Business pode gerar insegurança ("vou perder minhas conversas?"). Confirmar sempre que as conversas são migradas automaticamente.

Claudinha como intermediária: manter Claudinha informada de tudo que está sendo solicitado. Se o CS só falar com a Marina, Claudinha pode se sentir excluída — o que dificulta a operação do painel depois.

Fotos: não sugerir sessão fotográfica formal com fotógrafo no primeiro momento. Usar o disponível (reforma 2022) e avaliar qualidade antes de propor custo adicional.

Logo de 2019: não desqualificar o logo existente — apresentar eventual necessidade de atualização como proposta de melhoria, não como crítica.

Resultado esperado para este cliente

Todos os acessos digitais confirmados até o Dia 5. Logo e identidade visual recebidos até o Dia 3. Mínimo de 10 fotos em ambiente clínico recebidas até o Dia 5. Informações básicas (horários, endereço, especialização, CRM) registradas no sistema interno até o Dia 3. WhatsApp pessoal migrado para Business até o Dia 2. Pasta do cliente no Google Drive organizada com todos os materiais recebidos.

ROTEIRO DE PROTOCOLO OPERACIONAL — Checklist de Coleta Instituto Infantil Aurora

Este roteiro é para o CS responsável pela coleta. Seguir em ordem.

Antes de solicitar qualquer item:

[ ] Preparar tutorial em PDF para acesso ao Google Business (passo a passo de como adicionar gerenciador)

[ ] Preparar tutorial para migração do WhatsApp pessoal para Business (com imagens do app)

[ ] Criar pasta "Instituto Infantil Aurora" no Google Drive

[ ] Criar planilha de rastreamento de status da coleta

No kickoff (ou logo após):

[ ] Perguntar diretamente: "Com qual e-mail você criou o Google Business?" — sem assumir que ela sabe

[ ] Solicitar as fotos da reforma de 2022 de forma explícita: "Essas fotos são exatamente o que precisamos"

[ ] Confirmar qual das duas (Marina ou Claudinha) tem acesso ao Instagram via Meta Business

[ ] Combinar a migração do WhatsApp como próximo passo imediato

Para a Claudinha (onboarding operacional):

[ ] Explicar por que cada acesso é necessário (não apenas o que é)

[ ] Confirmar que ela tem o e-mail/login do Instagram da clínica

[ ] Pedir o ponto de referência do endereço para as mensagens do painel ("O que as pacientes costumam usar como referência para chegar?")

Sequência de follow-up por item crítico:

Google Business (item mais crítico):

No kickoff: perguntar o e-mail e enviar tutorial imediatamente

Dia +1: follow-up formal com link do tutorial

Dia +2: oferecer call de 15 minutos para resolver junto

Dia +4: se não resolvido, agendar call obrigatória — não avançar sem este acesso

WhatsApp Business:

No kickoff: orientar migração como próximo passo imediato

Dia +1: verificar se foi feita

Se não foi: oferecer suporte por ligação para fazer juntos

Fotos:

No kickoff: solicitar as fotos da reforma 2022 de forma explícita e entusiasmada

Dia +3: follow-up se não recebidas

Dia +5: se necessário, propor alternativa (Claudinha tira com smartphone)

Validação dos materiais recebidos:

Fotos: verificar resolução mínima 1080px, iluminação adequada, ambiente profissional visível

Logo: verificar se é PNG com fundo transparente ou apenas JPEG. Se JPEG, verificar se a resolução permite uso em materiais impressos e digitais

Horários: conferir com o que a Claudinha diz vs. o que está no Google Business atual (podem divergir)

Registro final:

[ ] Atualizar planilha de status com todos os itens como "Recebido" ou "Pendente"

[ ] Organizar pasta do Drive com nomenclatura padronizada

[ ] Enviar confirmação de recebimento para a Dra. Marina (ou Claudinha, conforme o item)

Documento de processo aplicado — Pixel Rain Agency. Cliente: Instituto Infantil Aurora. Versão 2.0 — Maio 2026