E11 — Relatorio dos Primeiros 30 Dias — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Plano de Atracao | Pixel Rain Agency

E11 — Relatorio dos Primeiros 30 Dias — Dra. Marina Albuquerque

N1 — Plano de Atracao | Pixel Rain Agency

Cliente: Instituto Infantil Aurora | Campinas/SP

Instagram: @institutoinfantilaurora | Site: institutoinfantilaurora.com.br

Classificacao: Processo Aplicado — Cliente Ativo

Contexto especifico do Mes 1

O Mes 1 e diferente de todos os outros. As Semanas 1 e 2 foram de implantacao de infraestrutura — o Google Business sendo otimizado, o painel omnichannel sendo configurado, as landing pages sendo construidas, as campanhas sendo criadas e aprovadas. As campanhas so foram ao ar no Dia 14. Isso significa que os numeros que a Dra. Marina vera no relatorio refletem apenas 2 semanas de veiculacao plena, nao 4.

Este contexto e essencial para o framing da reuniao. Deve ser comunicado com clareza, sem usar como desculpa, mas como dado real que explica os numeros.

Meta de leads ajustada para o Mes 1: 20 a 30 leads (nao os 35 a 50 do mes cheio — que sao a meta a partir do Mes 2)

CPL inicial: pode estar acima da meta nas primeiras 2 semanas — o algoritmo do Meta e do Google precisam de dados para otimizar. Isso e esperado e deve ser comunicado antecipadamente.

Coleta de dados para o relatorio (Dias 24-25 do mes)

Meta Ads — exportar por funil:

F1 — Avaliacao de Desenvolvimento: leads, gasto, CPL

F2 — Guia da Primeira Consulta: leads, gasto, CPL, downloads do e-book

F3 — Migracao de Convenio: leads, gasto, CPL

Gasto total Meta Ads

Criativo com melhor CTR por campanha

Google Ads:

Leads, cliques, impressoes, gasto total

Palavras-chave com mais conversoes

Instagram @institutoinfantilaurora (Dia 24-25):

Seguidores: inicio do mes vs. fim (crescimento liquido)

Alcance total do mes

Engajamento total (curtidas + comentarios + salvamentos)

Top 3 posts por alcance

Google Business:

Avaliações inicio: 14 | Avaliações fim: X (meta: pelo menos 1-2 novas)

Visualizacoes do perfil no mes

Cliques em "Como chegar" e "Ligar/WhatsApp"

Painel omnichannel:

Total de conversas iniciadas

Taxa de resposta da Claudinha dentro do SLA de 1h

Leads via formulario (trafego pago) vs. WhatsApp direto (organico)

Claudinha (consultar Dia 23):

"Claudinha, quantas consultas particulares novas foram agendadas este mes? Me manda o numero que voce tem anotado ou consegue contar no sistema. Se nao souber o exato, uma estimativa ja ajuda muito."

Este e o dado mais importante do relatorio — e o mais dificil de coletar porque nao esta automatizado.

Estrutura do relatorio para a Dra. Marina

Capa

Instituto Infantil Aurora | Relatorio Mes 1 | [Periodo] | Pixel Rain Agency

Resumo executivo — O Mes 1 em 3 frases

Redigir especificamente para a Marina, com o framing correto:

"Em 30 dias, construimos a infraestrutura digital completa do Instituto Infantil Aurora: Google Business otimizado, sistema de atendimento para a Claudinha, 3 landing pages publicadas e campanhas no ar. Nas 2 semanas de operacao plena, recebemos [X] leads e [Y] novos agendamentos de consulta particular. O sistema esta rodando — o Mes 2 e de otimizacao e escala."

Secao 1 — O que foi construido no Mes 1

Esta secao e essencial para o perfil ISFJ da Marina. Ela precisa ver o progresso estrutural antes de ver os numeros — porque sem ver o que foi construido, ela pode subestimar o valor do trabalho das primeiras 2 semanas (que nao geram leads, mas que sao a base de tudo).

Google Business Profile 100% otimizado: completude maxima, 14 avaliacoes respondidas, fotos profissionais publicadas, descricao com palavras-chave locais

Painel omnichannel no ar: WhatsApp Business + Instagram Direct integrados, Claudinha treinada, 5 respostas rapidas configuradas

3 landing pages publicadas e rastreadas:

institutoinfantilaurora.com.br/avaliacao (Funil F1)

institutoinfantilaurora.com.br/guia (Funil F2)

institutoinfantilaurora.com.br/particular (Funil F3)

Meta Pixel e GA4 instalados e funcionando — eventos de Lead rastreados em todas as LPs

Dashboard Looker Studio ativo — dados em tempo real acessiveis para a equipe

Campanhas no ar: Meta Ads (3 campanhas) + Google Ads Search (1 campanha)

[Se servico avulso ativo] @institutoinfantilaurora: linha visual renovada, [X] posts publicados, Stories diarios, 2 Reels

Secao 2 — Captacao de leads (2 semanas de veiculacao)

| Funil | Leads | Gasto | CPL |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 — Avaliacao de Desenvolvimento | X | R$X | R$X |
| F2 — Guia da Primeira Consulta | X | R$X | R$X |
| F3 — Migracao de Convenio | X | R$X | R$X |
| Google Ads Search | X | R$X | R$X |
| Total | X | R$X | R$X |

Contexto para a Marina: "Esses numeros representam 2 semanas de veiculacao, nao 4. A meta de 35-50 leads/mes e para o mes cheio — a partir do Mes 2. Alem disso, o algoritmo do Meta e do Google otimiza progressivamente: o CPL da semana 3-4 ja foi menor que o da semana 1-2."

Analise da equipe: qual funil foi mais eficiente? Qual criativo performou melhor? O CPL esta convergindo para a meta (abaixo de R$25 Meta, abaixo de R$35 Google)?

Secao 3 — Atendimento (painel omnichannel + Claudinha)

Conversas recebidas no painel omnichannel: X

Taxa de resposta da Claudinha no SLA de 1h: X%

Leads que viraram agendamento: X (taxa de conversao: X%)

Interpretacao para a Marina: "Este e um dado que voce nunca teve antes. A Claudinha esta respondendo [X]% das mensagens em ate 1 hora — o que significa que nenhuma mae fica sem retorno. A taxa de conversao de lead para agendamento de [X]% e [boa / algo que vamos trabalhar no Mes 2 com ajuste no script]."

Secao 4 — Instagram @institutoinfantilaurora

(Incluir apenas se o servico avulso de conteudo estiver ativo)

Seguidores: 1.230 → X (+X%)

Alcance do mes: X contas unicas

Engajamento medio: X%

Top 3 posts (com print de cada um)

Analise: qual pilar de conteudo mais engajou? Educativo ou humanizacao? Isso orienta as pautas do Mes 2.

Secao 5 — Google Business

Avaliacoes: 14 → X

Visualizacoes do perfil: X

Cliques em WhatsApp/Como Chegar: X

Analise: o perfil esta sendo mais visitado apos a otimizacao? Comparar com o periodo anterior (se houver dado historico).

Secao 6 — KPI principal

| Metrica | Antes do N1 | Mes 1 | Variacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Consultas particulares/mes (baseline) | 30 | X | +X ou -X% |

Contexto essencial: "Os [X] novos agendamentos do Mes 1 refletem apenas 2 semanas de operacao plena — campanhas subidas no Dia 14. A tendencia para o Mes 2, com o sistema rodando desde o primeiro dia, e de volume significativamente maior. Cada mes o sistema aprende mais sobre o publico certo."

Secao 7 — O que entra no Mes 2

3 prioridades de otimizacao baseadas nos dados reais do Mes 1:

[Baseado no funil com CPL mais alto — ex: "Pausar F3 por 2 semanas e realocar R$10/dia para F1, que esta com CPL mais baixo"]

[Baseado no Instagram — ex: "Dobrar o conteudo educativo sobre desenvolvimento infantil — teve 3x mais alcance que os outros tipos"]

[Baseado no atendimento — ex: "Criar script especifico para leads do F2 que nao responderam apos receber o guia — reativacao gentil em 72h"]

Reuniao mensal de apresentacao do relatorio

Data fixa: primeira quinta-feira do mes seguinte, 19h (online ou presencial — definir no kickoff)

Duracao: 45 minutos

Responsavel: CS da conta (fundadores participam a partir do Mes 4)

Framing da reuniao — como abrir

"Marina, antes de entrar nos numeros, quero contextualizar o Mes 1. A gente passou as primeiras 2 semanas construindo — Google Business, painel da Claudinha, landing pages, campanhas. As campanhas so foram ao ar no Dia 14. Entao os numeros que voce vai ver hoje representam 2 semanas de veiculacao, nao 4. Isso e importante para interpretar os dados corretamente. A partir do Mes 2, temos operacao plena desde o primeiro dia. Vou te mostrar o que foi construido primeiro, e depois os numeros."

Regras de framing para toda a reuniao:

Nunca culpar nenhum elemento — nem a Claudinha, nem a Marina, nem o sistema de anuncios. Framing sempre sistemico e positivo.

Se os numeros estiverem abaixo do esperado: contextualizar com honestidade e apresentar o plano de ajuste. A Marina percebe quando o CS esta "suavizando" — isso destroi confianca mais do que os numeros fracos.

Se a Marina tentar se culpar ("eu devia ter aparecido mais nos Reels"): recalibrar — "Marina, o que esta faltando nao e o seu esforco. E processo. E exatamente o que estamos construindo."

Pauta da reuniao de 45 minutos

5 min: abertura e contexto do Mes 1 (framing acima)

10 min: Secao 1 — o que foi construido (essencial para ISFJ — mostrar o trabalho de base)

15 min: numeros por canal (captacao, atendimento, Instagram, Google Business, KPI principal)

10 min: o que entra no Mes 2 — 3 prioridades com logica explicada

5 min reservados para perguntas — nao cortar esse tempo. A Marina vai usar.

Perguntas previstas do perfil ISFJ da Marina:

"Por que o Funil 3 teve CPL mais alto?" → explique a logica do publico mais especifico

"Aquela mae que preencheu o formulario — por que nao agendou?" → explique a analise de funil (chegou, respondeu, pediu mais info, nao fechou — e qual foi o provavel motivo)

"Esses seguidores novos sao de Campinas?" → sim — a segmentacao e por raio geografico de 5km do Instituto

Ata da reuniao

CS envia ata em ate 24h apos a reuniao com:

Numeros discutidos

Decisoes tomadas (ex: "Funil 3 pausado por 2 semanas, verba realocada para F1")

O que a Pixel Rain fara no Mes 2 — com prazos

Data da proxima reuniao (primeira quinta-feira do mes seguinte, 19h)

ROTEIRO DE PROTOCOLO OPERACIONAL

Script completo da reuniao mensal de 45 minutos — Mes 1

Abertura (5 min):

"Marina, boa noite! Muito obrigado(a) pelo horario. Tenho o relatorio completo do Mes 1 aqui. Antes de entrar nos numeros, vou te mostrar o que foi construido nas primeiras duas semanas — porque isso e o que faz os numeros das proximas semanas funcionarem. Pode ser?"

[Aguardar confirmacao]

"Perfeito. O Mes 1 teve duas fases: Semana 1 e 2 de implantacao — que nao geram leads, mas sao a base de tudo. Semana 3 e 4 de operacao plena — e e aqui que os leads comecarao. Vou te mostrar as duas fases separadamente."

Apresentacao do que foi construido (10 min):

Percorrer a Secao 1 do relatorio. Para cada item, mencionar brevemente o que significa na pratica:

"O Google Business otimizado significa que quando uma mae busca 'pediatra Cambui' no Google, o Instituto Aurora aparece com foto, horario, endereco e avaliacao — profissional e completo."

"O painel da Claudinha significa que cada lead que chega pela landing page vai direto para o celular dela — com o nome da mae e o WhatsApp. Ela ja tem tudo para ligar."

Apresentacao dos numeros (15 min):

"Agora os numeros de 2 semanas de veiculacao. Lembrando que a meta de 35-50 leads e para o mes cheio — o Mes 2. Aqui o que tivemos:"

[Percorrer as Secoes 2 a 6]

Ao apresentar o KPI principal (consultas particulares): "Marina, o numero de agendamentos do Mes 1 foi [X]. Isso com 2 semanas de campanhas. A projecao para o Mes 2, com um mes inteiro rodando, e de [Y a Z]."

Proximos 30 dias (10 min):

"Com base no que vimos, aqui estao as 3 prioridades do Mes 2:"

[Apresentar cada prioridade com a logica por tras]

"Voce concorda com essa direcao? Tem alguma prioridade que eu ainda nao mencionei?"

Espaco para perguntas (5 min):

"Marina, tenho 5 minutos aqui para as suas perguntas. Pode falar a vontade."

[Responder com calma. Nao apressar.]

Fechamento:

"Muito bem. Vou te mandar a ata ate amanha com tudo que combinamos. A proxima reuniao e no dia [data — primeira quinta do mes seguinte], mesmo horario, 19h. Ja bloquei na agenda. Qualquer duvida antes disso, e so me chamar."

Documento de processo aplicado — Pixel Rain Agency. Cliente: Instituto Infantil Aurora. Versao 1.1 — Maio 2026