FASE 0 — IMPLANTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL

PIXEL RAIN AGENCY  |  PRÉ-PLAYBOOK

# 20 — Fase 0: Implantação e Validação da Operação Comercial

## Pixel Rain Agency | Pré-Playbook

Executor: Nil (solo)

Janela de trabalho: Segunda a sexta, 10h30–12h30 (2h/dia)

Duração: 30 dias corridos a partir do Dia 0

Objetivo: Validar o processo — não fechar clientes

## Por que esta fase existe

O playbook comercial da Pixel Rain é um sistema completo para uma operação que já está rodando. Lido com atenção, cada documento pressupõe que existe máquina em funcionamento antes do primeiro dia de execução. Exemplos concretos:

SOP 19 — Rotina de Execução: Já na linha de abertura, o resultado esperado é "15–25 primeiros contatos enviados por semana | 2–4 diagnósticos realizados | 1–2 propostas enviadas". Essas metas exigem pipeline ativo, lista construída, CRM com leads cadastrados e cadências rodando. No Dia 0 não existe nada disso.

SOP 19 — Rotina de Segunda: Instrui Nil a "Abrir CRM e mapear o pipeline por etapa" e "Identificar os 3 leads mais importantes da semana". No Dia 0 o CRM está vazio e não há leads. Esse bloco não é executável.

SOP 14 — Métricas: A "Taxa de Triagem Positiva" (benchmark: 60–70%) exige histórico de triagens realizadas. A "Taxa de Diagnóstico Agendado vs. Triagem Positiva" exige diagnósticos. O "Ciclo Médio de Venda" exige fechamentos. Nenhuma dessas métricas pode ser calculada sem dado anterior. O documento é útil — mas não no Dia 0.

SOP 14 — Projeção de Viabilidade: A tabela começa com "M1 — 8 diagnósticos acumulados". Oito diagnósticos em 30 dias exigem pipeline existente, leads qualificados em cadência avançada, e agendamentos já combinados. Isso não existe no Dia 0.

SOP 16 — Rotina Semanal: A segunda-feira começa com "Revisar Pipeline do CRM — diagnósticos confirmados, propostas abertas, leads em negociação". No Dia 0 nenhuma dessas etapas tem conteúdo para revisar.

SOP 18 — Checklist Operacional: O Checklist 9 (Mensal) instrui a "Atualizar painel de métricas" e "Revisar cadências: alguma que não está performando?". No Dia 0 não há painel preenchido nem cadências com histórico de performance.

SOP 15 — Rotina Diária: O documento menciona "FASE 0 — Fundador solo" como uma das fases, mas a descreve com "4h/dia em dois blocos (9h–11h e 14h–16h)". Nil tem 2h/dia em um único bloco (10h30–12h30). A rotina descrita não se aplica à realidade operacional dele.

O problema não é que o playbook está errado. É que ele foi escrito para quem já sabe que o processo funciona. A Fase 0 existe para descobrir isso.

## Premissas da Fase 0

Dia 0. Nenhum lead cadastrado. Nenhum contato enviado. Nenhum CRM implantado.

Nil executa sozinho. Sem SDR, sem closer, sem suporte operacional.

2 horas por dia, segunda a sexta. 10h30–12h30. Não há bloco de tarde.

30 dias de duração. Do Dia 1 ao Dia 30.

Objetivo único: validar o processo. Descobrir se a cadência gera resposta, se o Toque 1 funciona para este ICP, se o diagnóstico pode ser agendado com este perfil de médico nesta janela horária. Fechar cliente é consequência — não é a meta.

Métricas de processo, não de resultado. Nenhuma meta de MRR, nenhuma meta de fechamento.

## O que NÃO fazer na Fase 0

Esta seção lista partes do playbook atual que são inviáveis ou contraproducentes neste momento. Não é crítica — é sequenciamento.

1. Montar tabela de cadência da semana completa (SOP 19 — Rotina de Segunda)

O playbook instrui montar uma tabela com todos os leads por toque, dia e canal. Na Semana 1 não há leads em cadência. A tabela fica vazia. O tempo gasto tentando preencher uma estrutura sem conteúdo é tempo perdido.

2. Executar o bloco 10h30–10h45 como descrito no SOP 19

O primeiro bloco instrui "Abrir CRM e filtrar leads com atualização pendente ou toque programado para hoje". Na Semana 1 não há leads nem toques programados. O bloco tem 15 minutos de instrução que se resolve em 30 segundos com uma planilha vazia.

3. Usar o Semáforo de Alerta do SOP 19 nas primeiras 2 semanas

"Taxa de resposta ao Toque 1 abaixo de 10% = Vermelho". Para calcular taxa de resposta você precisa de pelo menos 20–30 toques enviados com tempo suficiente para aguardar resposta (7 dias). Isso só é possível a partir da Semana 3.

4. Aplicar o sistema de score completo (5 dimensões, 100 pontos) nos primeiros contatos

O SOP 03 descreve um sistema de qualificação detalhado que exige dado coletado em diagnóstico. Nos primeiros 15 dias não há diagnósticos. Aplicar score em pré-qualificação online é viável — mas o score completo só faz sentido depois do diagnóstico.

5. Executar Checklist 9 — Mensal no fechamento do mês

Sem histórico de métricas, o Checklist 9 instrui tarefas que não têm dado para preencher: "Calcular taxas de conversão de cada etapa", "Identificar maior gargalo do mês". No Dia 30 da Fase 0 é possível fazer uma análise qualitativa, não quantitativa.

6. Prospectar por todas as fontes simultaneamente (Google Maps + Instagram + CFM + LinkedIn)

O SOP 19 define rodízio de fontes por dia da semana. Na Fase 0 o objetivo é aprender qual fonte gera leads de melhor qualidade — e para isso é melhor começar com uma fonte principal e validar antes de diversificar.

7. Usar o painel semanal de Segunda-feira (5 números) e Sexta-feira (10 minutos) do SOP 14

Esses painéis fazem sentido quando há dados para comparar. Na Semana 1 e 2 não há taxa de resposta, não há diagnósticos, não há propostas. Substituir por registro simples conforme definido neste documento.

8. Meta de 60–80 prospects ativos simultâneos (SOP 16)

O SOP 16 define "mínimo 60–80 contatos ativos em qualquer momento". Atingir esse volume sem operação prévia levaria de 3 a 4 semanas de prospecção contínua. A meta da Fase 0 é construir para 30–40 ativos ao fim dos 30 dias — não no início.

## CRM Mínimo Viável

Criar um arquivo Google Sheets chamado "Pixel Rain — CRM Fase 0". O arquivo deve ter 3 abas.

### Aba 1 — PROSPECÇÃO

Esta aba registra todos os prospects desde o primeiro contato até o diagnóstico agendado.

Colunas (em ordem):

| Coluna | O que registrar |
| --- | --- |
| A — Nome | Nome do médico (Dr./Dra. + nome) |
| B — Consultório | Nome do consultório ou clínica, se identificado |
| C — Cidade | Cidade onde atende |
| D — Fonte | Onde foi encontrado: Google Maps / Instagram / CFM / LinkedIn |
| E — Instagram | @usuario, se existir |
| F — WhatsApp | Número, se disponível publicamente |
| G — CQ1 Faturamento | Verde / Amarelo / Vermelho (estimativa pelo Google Business) |
| H — CQ2 Particular | Verde / Vermelho (evidência de atendimento particular: sim/não) |
| I — CQ3 Digital | Verde / Amarelo / Vermelho (presença digital mínima ativa) |
| J — CQ4 Sem Agência | Verde / Vermelho (sem agência estruturada visível) |
| K — CQ5 Decisor | Verde / Vermelho (acesso direto ao médico) |
| L — CQs Verdes | Número de 0 a 5 (somar colunas G a K) |
| M — Arquétipo | Empresário Médico / Vocacionado Frustrado / Experimentador Cético / Pediatra em Crescimento / Veterano Estagnado |
| N — Observação Real | A observação específica identificada no research — não pode ser genérica |
| O — Status | Ver status possíveis abaixo |
| P — Data Toque 1 | Data e hora do envio do Toque 1 |
| Q — Canal Toque 1 | WhatsApp / Instagram DM |
| R — Texto Toque 1 | Texto exato enviado (copiar e colar) |
| S — Resposta T1 | Respondeu: Sim / Não — se sim: Positiva / Negativa / Neutra |
| T — Data Toque 2 | Data e hora (Dia 3 após Toque 1) |
| U — Texto Toque 2 | Texto exato |
| V — Resposta T2 | Respondeu: Sim / Não |
| W — Data Toque 3 | Data e hora da ligação (Dia 6) |
| X — Ligação T3 | Atendeu: Sim / Não — resultado: Agendou / Sem interesse / Recontato |
| Y — Data Toque 4 | Data e hora (Dia 9) |
| Z — Texto Toque 4 | Texto exato + ângulo usado |
| AA — Resposta T4 | Respondeu: Sim / Não |
| AB — Data Toque 5 | Data e hora do e-mail (Dia 14) |
| AC — Resultado T5 | Respondeu: Sim / Não |
| AD — Próxima Ação | O que fazer e quando (ex: "Diagnóstico agendado para 15/06 às 11h") |
| AE — Observações | Campo livre para qualquer informação relevante |

Status possíveis (coluna O):

PESQUISADO — pré-qualificação feita, ainda não contatado

TOQUE 1 ENVIADO — primeiro contato enviado, aguardando resposta

TOQUE 2 ENVIADO

TOQUE 3 REALIZADO — ligação feita (atendeu ou não)

TOQUE 4 ENVIADO

TOQUE 5 ENVIADO

CONVERSA ATIVA — respondeu positivamente, fora da cadência automática

DIAGNÓSTICO AGENDADO — data confirmada

PERDIDO — SEM INTERESSE — respondeu negativamente

PERDIDO — SEM RESPOSTA — 5 toques sem retorno

REATIVAR EM [DATA] — frio, programado para reativação

### Aba 2 — DIAGNÓSTICOS

Esta aba registra cada diagnóstico realizado. Um diagnóstico por linha.

Colunas:

| Coluna | O que registrar |
| --- | --- |
| A — Data | Data e hora da reunião |
| B — Nome | Nome do médico |
| C — Cidade | Cidade |
| D — Plataforma | Google Meet / Zoom / Presencial |
| E — Duração | Minutos de duração real |
| F — Arquétipo Confirmado | Arquétipo identificado durante a conversa |
| G — Score Budget | Pontos (0 a 30) |
| H — Score Urgência | Pontos (0 a 25) |
| I — Score Consciência | Pontos (0 a 20) |
| J — Score Estrutura | Pontos (0 a 15) |
| K — Score Processo | Pontos (0 a 10) |
| L — Score Total | Soma de G a K |
| M — Classificação | A / B / C / Fora do ICP |
| N — Dor Principal | Palavras EXATAS do médico — entre aspas |
| O — Visão de Sucesso | Como o médico descreveu o resultado ideal — palavras dele |
| P — Objeção Sinalizada | Objeção levantada durante o diagnóstico, mesmo que indiretamente |
| Q — Decisores | Quem decide a contratação (só ele / sócio / cônjuge) |
| R — Próximo Passo | O que foi combinado ao encerrar |
| S — Data Próxima Ação | Data exata do próximo passo |
| T — Ata Enviada | Sim / Não — hora de envio |
| U — Observações | Campo livre |

### Aba 3 — MÉTRICAS FASE 0

Esta aba é preenchida ao final de cada dia de trabalho. Uma linha por dia.

Colunas:

| Coluna | O que registrar |
| --- | --- |
| A — Data | Data (ex: 09/06/2026) |
| B — Semana | Semana 1 / 2 / 3 / 4 |
| C — Prospects Pesquisados | Quantos prospects passaram pela pré-qualificação hoje |
| D — Toques 1 Enviados | Quantos primeiros contatos foram enviados hoje |
| E — Respostas Recebidas | Total (todas as respostas, de qualquer toque) |
| F — Respostas Positivas | Quantas demonstraram interesse real |
| G — Respostas Negativas | Quantas recusaram |
| H — Follow-ups Executados | Toques 2, 3, 4, 5 realizados hoje (total) |
| I — Diagnósticos Realizados | Quantos diagnósticos foram executados hoje |
| J — CRM Atualizado | Sim / Não |
| K — Observação do Dia | 1 linha: o que chamou atenção hoje (positivo ou negativo) |

## Semana 1 — Construção da Lista e Primeiros Contatos

### Objetivo

Construir uma lista de 30–50 prospects pré-qualificados e enviar os primeiros 15–25 Toques 1. Sem expectativa de resposta — o objetivo é colocar o processo em movimento e aprender a identificar prospects que passam nos 5 critérios de pré-qualificação online (CQ1–CQ5).

### Meta

Prospects pesquisados: 40–60

Toques 1 enviados: 15–25

Respostas: qualquer número — não há meta

CRM preenchido todos os dias: obrigatório

### Rotina diária adaptada (10h30–12h30)

10h30–10h40 — Abrir e atualizar CRM (10 min)

Verificar a aba Prospecção. Responder uma pergunta: houve alguma resposta no WhatsApp ou Instagram DM desde ontem? Se sim, classificar a resposta (Positiva / Negativa / Neutra) e atualizar o status do lead na aba. Se for resposta positiva, não responder no improviso — anotar na coluna AD o que fazer e responder no bloco 11h15.

Se não houve resposta: preencher o registro de métricas do dia anterior (aba 3, linha do dia anterior) e seguir para prospecção.

10h40–11h40 — Prospecção e pesquisa (60 min)

Abrir a fonte do dia:

Segunda e quarta: Google Maps — buscar "pediatra [cidade]" nas cidades prioritárias (Campinas, Americana, Piracicaba, Limeira, Ribeirão Preto — rodiziar)

Terça e quinta: Instagram — buscar hashtag #pediatra[cidade] e #pediatraparticular[estado]

Sexta: CFM Online (buscacfm.cfm.org.br) — filtrar por especialidade pediátrica + cidade

Para cada prospect encontrado, verificar os 5 critérios (CQ1 a CQ5) e preencher as colunas G a L da aba Prospecção. Isso leva 10–15 minutos por prospect.

Meta diária desta semana: 8–12 prospects pesquisados. Não apressar — research ruim gera Toque 1 genérico, que gera taxa de resposta baixa, que invalida o aprendizado.

Para cada prospect com 4 ou 5 critérios verdes: escrever a observação real na coluna N antes de sair deste bloco. A observação precisa ser específica — não pode servir para outro médico sem mudança.

11h40–12h10 — Envio de Toques 1 (30 min)

Pegar os prospects pesquisados hoje (ou os pesquisados no dia anterior que ainda não receberam Toque 1). Para cada um:

Abrir a ficha na aba Prospecção

Ler a observação real anotada na coluna N

Escrever a mensagem de 3 linhas com base na observação

Revisar: tem palavra proibida? Menciona a Pixel Rain? Pede reunião? Se sim, reescrever.

Enviar

Preencher colunas P (data/hora), Q (canal) e R (texto exato) imediatamente após o envio

Atualizar status para TOQUE 1 ENVIADO

Meta diária: 3–5 Toques 1 (na Semana 1 a meta é qualidade, não volume — construir o músculo de personalização).

12h10–12h30 — Registro e encerramento (20 min)

Preencher a linha do dia na aba Métricas Fase 0 (colunas A a K). Verificar: algum prospect pesquisado esta semana ainda não recebeu Toque 1? Quais recebem Toque 2 amanhã (Dia 3 após o Toque 1)?

Anotar no bloco de notas (ou papel): o que precisa fazer amanhã no primeiro bloco. Não depender de memória.

### O que registrar

Todo prospect pesquisado, mesmo os descartados (status: preencher como DESCARTADO com motivo no campo AE)

Todo Toque 1 enviado com texto exato

Toda resposta recebida com classificação

Aba Métricas preenchida todos os dias

### Definição de sucesso da semana

15 Toques 1 enviados com observação real e específica (não genérica)

CRM preenchido todos os 5 dias

Nenhum toque enviado sem research completo

Nil consegue preencher a aba Prospecção sem precisar consultar o playbook para entender o que registrar

## Semana 2 — Primeiras Conversas e Mapeamento de Objeções

### Objetivo

Avançar as cadências iniciadas na Semana 1 (Toques 2, 3, 4), iniciar novos Toques 1, e documentar com precisão o que está gerando resposta e o que não está. Nesta semana surgirão as primeiras conversas reais — o objetivo é aprender a qualificar conversacionalmente sem parecer um formulário.

### Meta

Toques 2, 3 e 4 executados nos prazos da cadência

Toques 1 novos: 10–15

Respostas: qualquer número — objetivo é registrar padrões, não atingir taxa

Pelo menos 1 conversa ativa (prospect que respondeu e está em triagem)

### Rotina diária adaptada (10h30–12h30)

10h30–10h45 — Verificar respostas e priorizar o dia (15 min)

Abrir WhatsApp e Instagram DM. Para cada resposta recebida:

Atualizar coluna S, V, X, AC ou AD na aba Prospecção dependendo do toque

Se for resposta positiva: marcar como prioridade do bloco 11h30 — não responder agora

Se for resposta negativa: responder imediatamente com o script de elegância, atualizar status para PERDIDO — SEM INTERESSE, anotar motivo no campo AE

Se for resposta neutra (pediu material, perguntou preço): anotar o que vai responder no bloco 11h30

Verificar quais toques vencem hoje. Abrir a aba Prospecção, filtrar pela coluna O e identificar:

Quem está com TOQUE 1 ENVIADO há 3 dias (recebe Toque 2 hoje)

Quem está com TOQUE 2 ENVIADO há 3 dias (recebe ligação — Toque 3 — hoje)

Quem está com TOQUE 3 REALIZADO há 3 dias (recebe Toque 4 hoje)

10h45–11h15 — Cadências ativas: Toques 2, 3 e 4 (30 min)

Para cada lead com toque vencendo hoje:

Toque 2: redigir com ângulo novo (dado de mercado ou pergunta reflexiva) — preencher colunas T e U

Toque 3 (ligação): preparar 1 frase de abertura baseada na observação do Toque 1, fazer a ligação, preencher coluna W e X imediatamente após — atendeu ou não, o que aconteceu

Toque 4: redigir com ângulo completamente diferente dos toques anteriores — preencher colunas Y e Z

Não antecipar toques por ansiedade. Se o Toque 2 vence amanhã, não enviar hoje.

11h15–11h45 — Prospecção novos prospects (30 min)

Seguir a mesma lógica da Semana 1: pesquisar 5–8 prospects novos, preencher CQs, anotar observação real. Esta semana o ritmo de prospecção diminui levemente porque há mais cadências ativas para gerenciar.

11h45–12h10 — Responder conversas ativas e enviar Toques 1 novos (25 min)

Para cada prospect em CONVERSA ATIVA (respondeu positivamente): responder com uma pergunta de aprofundamento. Não tentar agendar diagnóstico ainda se a conversa tiver menos de 2 trocas. O objetivo é entender o que motivou a resposta e aprofundar o contexto.

Enviar Toques 1 para os prospects novos pesquisados hoje (ou nos dias anteriores ainda sem Toque 1).

12h10–12h30 — Registro e encerramento (20 min)

Preencher aba Métricas Fase 0. Registrar na coluna K (Observação do Dia) uma linha sobre o que chamou atenção: qual ângulo de Toque 2 teve resposta? Qual perfil de médico respondeu mais rápido? Qual objeção apareceu pela primeira vez?

### O que registrar

Texto exato de cada toque enviado (sem exceção)

Resultado de cada ligação: atendeu / não atendeu / o que disse / próximo passo

Objeções recebidas em respostas — registrar no campo AE com as palavras exatas do médico

Padrões identificados: qual fonte (Instagram / Google Maps) está gerando prospects com mais CQs verdes?

### Definição de sucesso da semana

Todos os toques executados nos prazos da cadência (sem atraso e sem antecipação)

Pelo menos 1 conversa ativa documentada com histórico completo

Pelo menos 3 objeções diferentes registradas no campo AE com palavras exatas do médico

Nil consegue identificar, sem hesitar, qual prospect recebe qual toque em qual dia

## Semana 3 — Primeiros Diagnósticos

### Objetivo

Agendar e realizar os primeiros diagnósticos. Esta é a semana de maior risco de improvisar — o diagnóstico exige preparação e Nil tem 2 horas por dia. A rotina desta semana sacrifica volume de prospecção em favor de qualidade de execução dos diagnósticos.

### Meta

1–3 diagnósticos realizados

Cada diagnóstico com ficha preenchida na aba 2 ao final do dia

Toques de cadência mantidos nos prazos

Toques 1 novos: 5–10 (redução intencional para manter espaço para preparação)

### Rotina diária adaptada (10h30–12h30)

10h30–10h45 — Verificar respostas e confirmar diagnósticos (15 min)

Verificar WhatsApp e Instagram DM. Classificar respostas e atualizar CRM. Verificar se há diagnóstico confirmado hoje ou amanhã. Se houver diagnóstico amanhã: preparar a ficha agora (pré-requisito para o bloco de preparação do dia seguinte).

10h45–11h15 — Cadências ativas (30 min)

Executar os toques que vencem hoje. Mesmo na semana de diagnóstico, as cadências não param. Leads que estão no Toque 4 ou 5 não esperam por diagnósticos de outros prospects.

Nos dias em que há diagnóstico agendado para o período 11h45–12h15:

11h15–11h45 — Preparação do diagnóstico (30 min)

Abrir a ficha do prospect na aba Prospecção — reler todas as colunas

Atualizar research: houve post novo no Instagram? Nova avaliação no Google?

Abrir a aba Diagnósticos e criar a linha do prospect antes da reunião

Preencher arquétipo confirmado, score estimado por dimensão (só estimativa)

Anotar em papel (ou documento separado): hipótese de dor principal + 3 perguntas SPIN personalizadas para este médico específico

Testar plataforma de reunião (Google Meet / Zoom)

11h45–12h15 — Executar diagnóstico (30 min para diagnósticos de 45–60 min)

O diagnóstico de 45–60 min ultrapassa o bloco — isso é esperado e aceitável na Fase 0. O diagnóstico tem prioridade sobre qualquer outra atividade do bloco.

Durante o diagnóstico:

Médico fala 70%, Nil fala 30%

Anotar dor principal nas palavras exatas do médico (não traduzir para linguagem de marketing)

Encerrar com próximo passo e data concreta — não sair sem isso

Imediatamente após o diagnóstico (ainda no bloco ou no período 12h15–12h30):

Preencher a aba Diagnósticos — especialmente as colunas N (dor principal entre aspas) e O (visão de sucesso em palavras do médico). Quanto mais rápido registrar, mais preciso fica o registro.

Enviar ata por WhatsApp em até 2 horas após o diagnóstico.

12h15–12h30 — Registro e encerramento (15 min)

Preencher aba Métricas. Verificar: qual a próxima ação para cada lead em conversa ativa? Algum diagnóstico agendado para os próximos dias precisa de preparação amanhã?

Nos dias sem diagnóstico agendado:

O bloco 11h15–11h45 é usado para prospectar novos prospects (Toques 1). O bloco 11h45–12h15 é usado para responder conversas ativas e tentar agendar diagnóstico.

Como agendar o diagnóstico na conversa (quando o prospect está em conversa ativa):

Não propor diagnóstico na primeira ou segunda troca de mensagem. Quando o prospect já demonstrou interesse claro e respondeu pelo menos 2 perguntas de aprofundamento, usar:

"O que tenho pra te mostrar não funciona bem em mensagem — é uma análise específica do teu consultório que precisa de 30–45 minutos de conversa. Se quiser, a gente agenda essa semana. Quando você tem uma janela de manhã entre 10h30 e 12h?"

Confirmar por escrito. Atualizar status para DIAGNÓSTICO AGENDADO na aba Prospecção.

### O que registrar

Aba Diagnósticos preenchida completa para cada diagnóstico realizado

Dor principal entre aspas — sem parafrasear

Objeções sinalizadas durante o diagnóstico (mesmo as não verbalizadas — tom, hesitação)

Observação: o diagnóstico ficou dentro de 45–60 minutos? O prospect falou 70% do tempo ou menos?

### Definição de sucesso da semana

Pelo menos 1 diagnóstico realizado com aba Diagnósticos preenchida

Ata enviada em até 2 horas para cada diagnóstico

Nil consegue identificar, ao final de cada diagnóstico, qual é a dor principal nas palavras do médico (sem consultar o playbook para descobrir o que perguntar)

Score preenchido por dimensão para cada diagnóstico

## Semana 4 — Validação e Decisão

### Objetivo

Consolidar o que foi aprendido, analisar os dados coletados nas 3 semanas anteriores e tomar uma decisão baseada em evidência sobre o que funciona, o que precisa ajuste e se o processo é repetível. Esta semana pode gerar as primeiras propostas — se houver diagnóstico com score acima de 60 das semanas anteriores.

### Meta

Cadências ativas mantidas nos prazos

Se houver diagnóstico com score 60+: preparar e enviar proposta

Toques 1 novos: 10–15

Relatório Final da Fase 0 preenchido até o Dia 30

### Rotina diária adaptada (10h30–12h30)

10h30–10h45 — Verificar respostas e status do pipeline (15 min)

Verificar respostas. Verificar aba Diagnósticos: algum diagnóstico das semanas anteriores com score 60+ ainda sem proposta? Se sim, proposta é prioridade do dia.

10h45–11h15 — Cadências ativas + novos Toques 1 (30 min)

Executar toques vencidos. Enviar 3–5 Toques 1 novos.

11h15–11h45 — Propostas e conversas avançadas (30 min)

Se há diagnóstico com score 60+:

Abrir aba Diagnósticos — ler colunas N (dor), O (visão de sucesso), P (objeção)

Redigir apenas a seção "Seu momento hoje" da proposta usando as palavras exatas do médico

Calcular ROI: ticket médio do médico × consultas novas estimadas × 4 meses

Definir nível recomendado (N1 / N2 / N3)

Agendar reunião de apresentação antes de enviar o PDF

Se não há diagnóstico com score suficiente: usar o bloco para tentar agendar diagnósticos com leads em conversa ativa.

11h45–12h10 — Diagnóstico (se agendado) ou análise da semana (25 min)

Se há diagnóstico agendado: executar conforme Semana 3.

Se não há diagnóstico: na quinta e sexta da Semana 4, usar este bloco para análise de processo. Abrir a aba Métricas Fase 0 e responder:

Qual fonte (Google Maps / Instagram / CFM) gerou mais prospects com 4–5 CQs verdes?

Qual ângulo de Toque 1 gerou mais respostas positivas?

Qual arquétipo respondeu mais?

Qual foi a objeção mais comum nas respostas negativas?

Registrar as respostas em um documento separado. Essas respostas alimentam o Relatório Final.

12h10–12h30 — Registro, encerramento e relatório (20 min)

Preencher aba Métricas. Na sexta da Semana 4: iniciar preenchimento do Relatório Final da Fase 0 (template na seção seguinte).

### O que registrar

Cada proposta iniciada: data, prospect, nível recomendado, valor

Resultado de cada reunião de apresentação (se houver)

Padrões identificados na análise de processo da quinta e sexta

### Definição de sucesso da semana

Relatório Final da Fase 0 preenchido

Toda a aba Métricas com 20 linhas (4 semanas × 5 dias) preenchidas

Nil consegue responder, sem consultar o CRM, qual fonte gera o melhor prospect e qual arquétipo responde mais rápido

## Ajustes na Rotina do Nil para a Fase 0

Para cada bloco da rotina atual do SOP 19, a indicação abaixo define o que fazer na Fase 0.

Bloco 10h30–10h45 (Verificar CRM, classificar respostas, montar lista do dia)

SIMPLIFICAR. O bloco permanece mas o conteúdo muda nas Semanas 1 e 2. Na Semana 1, o CRM tem poucos leads e nenhum toque vencido — o bloco leva 5 minutos, não 15. Usar o tempo restante para confirmar os prospects que vão receber Toque 1 naquele dia.

Bloco 10h45–11h15 (Pesquisar novos prospects e enviar Toques 1)

MANTER com ajuste de meta. O rodízio de fontes por dia da semana é mantido. A meta de "5–10 Toques 1 por dia" é reduzida para "3–5 Toques 1 por dia" na Fase 0. Qualidade de personalização é prioritária sobre volume.

Bloco 11h15–11h45 (Avançar cadências ativas — Toques 2, 3, 4, 5)

MANTER. Este bloco é crítico. Na Semana 1 ele pode estar vazio (sem leads em cadência), mas a partir da Semana 2 é o bloco mais importante da rotina. Executar todos os toques nos prazos definidos na cadência — sem antecipar, sem atrasar.

Bloco 11h45–12h15 (Diagnósticos ou preparação de propostas)

SIMPLIFICAR nas Semanas 1 e 2. Sem diagnóstico agendado e sem proposta, usar este bloco para: (a) responder conversas ativas com pergunta de aprofundamento, (b) tentar agendar diagnóstico com prospect que já demonstrou interesse, (c) preparar Toques 1 que serão enviados no bloco seguinte. Na Semana 3 em diante: MANTER conforme descrito na rotina da Semana 3.

Bloco 12h15–12h30 (Fechar o dia — atualizar CRM e métricas)

MANTER sem simplificação. Este bloco é inegociável. CRM desatualizado invalida a análise da Fase 0. Preencher sempre, mesmo nos dias em que a sessão foi improdutiva.

Rotina de Segunda (planejamento)

SIMPLIFICAR. Remover "Montar tabela de cadência da semana" das Semanas 1 e 2 (não há cadências suficientes para uma tabela fazer sentido). Substituir por: verificar quais prospects recebem qual toque em qual dia da semana — basta filtrar a coluna O da aba Prospecção. A partir da Semana 3, manter conforme SOP 19.

Revisão de Sexta (painel semanal)

SIMPLIFICAR. Substituir o painel completo do SOP 14/16 pela análise de 5 perguntas diretas:

Quantos Toques 1 saíram esta semana?

Quantas respostas vieram?

Alguma conversa ativa? Se sim, qual o próximo passo?

Algum diagnóstico realizado? Score?

O que vou fazer diferente na semana que vem?

Esse formato leva 10 minutos. O painel completo do SOP 14 entra a partir da Fase 1.

Consulta Rápida (situações inesperadas)

MANTER integralmente. A tabela de 24 situações do SOP 19 é válida desde o Dia 1. Não requer pipeline ativo — apenas contexto para reagir a respostas do prospect.

## Métricas da Fase 0

Apenas métricas que fazem sentido sem histórico anterior. Todas podem ser calculadas a partir do Dia 5.

| Indicador | O que mede | Como registrar | Meta mínima de validação | Alerta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prospects pesquisados por semana | Volume de pesquisa ativa | Aba Prospecção — contar linhas novas por semana | 30 na Semana 1 | Abaixo de 15: prospecção não está acontecendo |
| Taxa de CQs verdes (4 ou 5) | Qualidade dos prospects encontrados | Contar prospects com coluna L ≥ 4 ÷ total pesquisado | 50% | Abaixo de 30%: revisar critérios ou fonte |
| Toques 1 enviados por semana | Volume de entrada no funil | Aba Prospecção — contar status TOQUE 1 ENVIADO por semana | 15 na Semana 1 | Abaixo de 10: prospecção insuficiente |
| Taxa de resposta ao Toque 1 | Eficácia do primeiro contato | Respostas recebidas ÷ Toques 1 enviados há 7+ dias × 100 | Qualquer resposta positiva na Semana 1 — não há meta percentual antes de 20 toques enviados | Calcular só após 20 toques e 7 dias — antes disso o número não é válido |
| Toques executados no prazo | Disciplina de cadência | Contar toques realizados no dia previsto ÷ total de toques previstos × 100 | 90% dos toques no prazo | Abaixo de 80%: cadência está sendo descumprida |
| Conversas ativas | Prospects fora da cadência automática, em diálogo real | Contar linhas com status CONVERSA ATIVA na aba Prospecção | 1 até o fim da Semana 2 | Zero na Semana 3: revisar Toque 1 e ângulo de cadência |
| Diagnósticos realizados | Validação da capacidade de agendamento | Aba Diagnósticos — contar linhas por semana | 1 até o fim da Semana 3 | Zero na Semana 4: revisar abordagem de agendamento nas conversas ativas |
| CRM preenchido todos os dias | Disciplina de registro | Aba Métricas — coluna J | 100% | Qualquer dia Não: parar tudo e preencher antes de continuar |
| Taxa de atas enviadas em até 2h | Velocidade pós-diagnóstico | Atas enviadas em até 2h ÷ diagnósticos realizados × 100 | 100% | Qualquer diagnóstico sem ata em 2h é uma oportunidade de momentum perdida |

O que não medir na Fase 0:

MRR adicionado (não há fechamentos esperados como meta)

Taxa de triagem positiva (exige volume de triagens que a Fase 0 pode não gerar)

Ciclo médio de venda (exige fechamentos para calcular)

Churn (não há carteira)

Taxa de proposta após diagnóstico (com 1–3 diagnósticos, o número não é estatisticamente válido)

## Critérios de Sucesso da Fase 0

Checklist binário — avaliar no Dia 30. Cada item: Sim / Não.

[ ] Foram enviados ao menos 40 Toques 1 ao longo dos 30 dias

[ ] A aba Métricas da Fase 0 tem 20 linhas preenchidas (uma por dia útil)

[ ] Todos os toques de cadência (2, 3, 4, 5) foram executados nos prazos para os leads que avançaram

[ ] Ao menos 1 conversa ativa foi documentada com histórico completo de troca de mensagens

[ ] Ao menos 1 diagnóstico foi realizado e a aba Diagnósticos está preenchida com dor entre aspas

[ ] Nil consegue identificar, sem consultar o playbook, os 5 critérios de pré-qualificação online

[ ] Nil consegue escrever um Toque 1 com observação real em menos de 10 minutos

[ ] Nil consegue conduzir o bloco de verificação do CRM em menos de 10 minutos

[ ] A taxa de CQs verdes (4 ou 5) foi calculada e registrada para a Fase 0

[ ] A taxa de resposta ao Toque 1 foi calculada (mesmo que com amostra pequena, a partir de 20 toques)

[ ] Nil identificou qual arquétipo de médico respondeu mais e qual fonte gerou prospects de melhor qualidade

[ ] Todas as respostas negativas têm o motivo registrado no campo AE da aba Prospecção

[ ] Nenhum toque foi enviado sem research completo (coluna N preenchida antes do envio)

[ ] O Relatório Final da Fase 0 está preenchido

## Relatório Final da Fase 0

Preencher na sexta da Semana 4 (Dia 30 ou último dia útil do mês). Este relatório é a base para a decisão de entrar na Fase 1.

### Pergunta 1: O processo foi executado?

O que analisar: Aba Métricas — quantos dias têm CRM Atualizado = Sim? Quantos Toques 1 foram enviados? Os toques de cadência foram executados nos prazos?

Dados necessários: Aba Métricas (coluna J), aba Prospecção (contar status por semana).

Como decidir:

CRM atualizado em 90%+ dos dias úteis E pelo menos 40 Toques 1 enviados E toques de cadência em 80%+ no prazo → Processo foi executado. Seguir para Pergunta 2.

Abaixo disso → Processo não foi executado. Identificar a causa antes de avançar: foi falta de tempo? Falta de clareza sobre o que fazer? Dificuldade com a ferramenta? Corrigir a causa antes de entrar na Fase 1.

### Pergunta 2: O processo é repetível?

O que analisar: Nil consegue executar os blocos diários sem consultar o playbook para descobrir o que fazer? A rotina ficou mais fluida na Semana 4 do que na Semana 1?

Dados necessários: Observação do próprio Nil — nenhum dado quantitativo externo resolve esta pergunta.

Como decidir:

Na Semana 4 Nil não precisou consultar o playbook para executar nenhum bloco diário → Processo é repetível. Seguir para Pergunta 3.

Ainda há consulta frequente ao playbook para tarefas básicas → Repetibilidade não atingida. Fazer mais 2 semanas de Fase 0 antes de escalar. Não contratar SDR ainda.

### Pergunta 3: O volume gerado é suficiente?

O que analisar: Taxa de resposta ao Toque 1 (calcular com toques enviados há mais de 7 dias). Número de conversas ativas no Dia 30. Número de diagnósticos realizados.

Dados necessários:

Taxa de resposta: contar respostas positivas ÷ Toques 1 com 7+ dias × 100

Conversas ativas: contar linhas com status CONVERSA ATIVA na aba Prospecção

Diagnósticos: contar linhas na aba Diagnósticos

Como decidir:

Taxa de resposta ≥ 10% E pelo menos 2 conversas ativas E pelo menos 1 diagnóstico realizado → Volume suficiente para validação. Seguir para Pergunta 4.

Taxa de resposta < 10%: o problema é no Toque 1 — o ângulo está genérico ou o ICP está sendo mal identificado. Ajustar antes de escalar.

Zero conversas ativas: o problema é na cadência — Toques 2, 3, 4 não estão sendo enviados nos prazos ou o ângulo não está avançando a conversa.

Zero diagnósticos: o problema é na transição de conversa ativa para agendamento — revisar o script de proposta de diagnóstico.

### Pergunta 4: Vale contratar um SDR?

O que analisar: Nil consegue executar o processo completo (prospecção + cadência + agendamento) em 2h/dia? O gargalo atual é volume (falta de tempo para prospectar mais) ou qualidade (poucas respostas mesmo com volume)?

Dados necessários: Taxa de resposta, número de conversas ativas, número de diagnósticos.

Como decidir:

Contratar SDR faz sentido quando:

O processo está validado (Pergunta 1: Sim, Pergunta 2: Sim)

O gargalo é de volume (taxa de resposta acima de 15%, mas Nil não consegue enviar mais de 15 Toques 1 por semana pela limitação de tempo)

Há pelo menos 1 diagnóstico realizado com score acima de 60 (prova de que o processo chega ao meio do funil)

Contratar SDR não faz sentido quando:

A taxa de resposta está abaixo de 10% (o problema é de qualidade, não de volume — mais SDR = mais mensagens genéricas)

Nenhum diagnóstico foi realizado (o processo não chegou ao meio do funil — SDR vai prosperar no topo mas o funil vai travar no mesmo ponto)

O processo ainda exige consulta frequente ao playbook (SDR vai precisar de treinamento que Nil ainda não consegue dar)

### Pergunta 5: O que ajustar antes da escala?

O que analisar: Quais etapas do funil tiveram a maior perda proporcional? Qual foi a objeção mais comum nas respostas negativas?

Dados necessários:

Aba Prospecção: contar leads por status. Onde está o maior travamento? (Ex: muitos TOQUE 1 ENVIADO sem avançar para TOQUE 2 = Toque 1 fraco. Muitos em CONVERSA ATIVA sem DIAGNÓSTICO AGENDADO = problema na transição para diagnóstico.)

Campo AE da aba Prospecção: ler todas as objeções registradas. Qual aparece mais de 2 vezes?

Como decidir:

Para cada gargalo identificado, definir 1 ajuste específico antes de entrar na Fase 1:

Toque 1 fraco: reescrever a estrutura da observação real com base nos ângulos que geraram resposta

Toque 3 (ligação) com baixa taxa de atendimento: testar ligação em horários diferentes (ver sazonalidade pediátrica no SOP 16)

Transição para diagnóstico travada: rever o script de proposta de diagnóstico nas conversas ativas

Objeção recorrente não endereçada: criar resposta específica antes de escalar volume

## Transição para a Fase 1

A Fase 0 encerra e a operação entra no playbook completo (Fase 1) quando TODOS os itens abaixo forem verdadeiros. São gatilhos — não subjetivos.

Gatilho 1: CRM preenchido em 90%+ dos dias úteis dos 30 dias da Fase 0.

Verificar: aba Métricas, coluna J. Contar Sim ÷ 20 dias úteis × 100.

Gatilho 2: Pelo menos 40 Toques 1 enviados ao longo da Fase 0.

Verificar: aba Prospecção, contar todas as linhas com data na coluna P.

Gatilho 3: Taxa de resposta ao Toque 1 calculada e documentada (mesmo que abaixo de 15%).

Verificar: o número precisa existir — mesmo que ruim. Sem ele não há base para ajuste.

Gatilho 4: Pelo menos 1 diagnóstico realizado com aba Diagnósticos preenchida (dor entre aspas + score por dimensão).

Verificar: aba Diagnósticos, pelo menos 1 linha completa.

Gatilho 5: Nil executa a rotina diária sem consultar o SOP 19 para saber o que fazer em cada bloco.

Verificar: autoanálise de Nil na sexta da Semana 4. Pergunta direta: "Hoje precisei abrir o SOP 19 para saber o que fazer?" Se a resposta for não por 3 dias seguidos — gatilho atingido.

Gatilho 6: O Relatório Final da Fase 0 está preenchido com as 5 perguntas respondidas.

Verificar: documento preenchido na aba ou arquivo separado.

Se algum gatilho não foi atingido no Dia 30:

Não entrar na Fase 1. Estender a Fase 0 por mais 2 semanas com foco no gatilho específico não atingido. Tentar entrar na Fase 1 antes de atingir todos os gatilhos é o caminho para implementar o playbook completo em uma operação que ainda não está pronta para ele — que é exatamente o problema que este documento existe para evitar.

Pixel Rain Agency — Fase 0 de Implantação

Criado em: 08/06/2026

Uso interno. Não substituir nem alterar os documentos do playbook existente.